Утверждена

постановлением Администрации

городского округа  «поселок Палана»

16.11.2015 № 153

Муниципальная

Программа

«Комплексное

социально-экономическое развитие

городского округа «поселок Палана»

на долгосрочный период до 2020 года»

Палана-2015

Палана - посёлок городского типа. Имеет статус городского округа.

4-го декабря 2008 года Уставом Камчатского края установлено, что поселок Палана является административным центром Корякского округа, административно-территориальной единицей с особым статусом.

Расположен на западном побережье Камчатки, на правом берегу реки Палана, в 8 км от её впадения в Охотское море. С севера территория ограничена лесистыми крутыми сопками, выходящими на побережье Охотского моря. Левый берег реки низменный, затапливаемый паводковыми водами, покрыт лесом. Ниже по течению реки расположен аэропорт, принимающий самолёты и вертолёты из Петропавловска-Камчатского и районных посёлков, который используется также и для грузовых перевозок. Расстояние от п.г.т. Палана до г. Петропавловска-Камчатского -  715 км., до    г. Москвы – 12866 км., по воздушным линиям, до административного центра Тигильского района села Тигиль — 160 км. Площадь территории городского округа – 292,6 тыс. кв. км.

В устье реки находится морской портопункт, в который заходят суда с топливом, продовольствием и промтоварами из городов: Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Находки и Магадана.

Численность постоянного населения на начало 2015 года - 3007 человек.

Территорию городского округа «поселок Палана» составляют исторически сложившиеся земли населенного пункта поселка городского типа Палана (далее  поселок) и прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселка, рекреационные земли, земли для развития поселка.

Население пгт Палана сосредоточено в двух основных районах, непосредственно сам посёлок Палана и район совхоза «Паланский» (более 1000 чел.).

Основное содержание

Паспорт Программы комплексного социально-экономического развития

городского округа «поселок Палана» на период до 2020 года…………………………..……4

I. Социально-экономическое положение городского округа «поселок Палана»…………………………………………………………………………….…………………...7

1.1. Природно-географическая характеристика………………………………………………15

1.2 Анализ социально-экономического развития городского округа……………………….16

1.3 Социальная сфера…………………………………………………………………………..27

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство………………………………………………………33

1.5 Оценка социально-экономического потенциала городского округа……………………41

II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы………...……………….42

III. Перечень программных мероприятий…………………………………...………………..46

IV. Ресурсное обеспечение программы……………………………………..………………...57

V. Механизм реализации программы…………………………………………………………58

VI. Оценка социально-экономической эффективности программы………………………...59

VII. Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации……………………………...……………………………60

Приложения

ПАСПОРТ

Муниципальной Программы  комплексного социально-экономического развития

городского округа «поселок Палана» на долгосрочный период

до 2020 года

| Наименование программы | Муниципальная Программа комплексного социально- экономического развития городского округа «поселок Палана» на долгосрочный период до 2020 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Устав муниципального образования городского округа «поселок Палана», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Государственный заказчик-координатор Программы | Администрация городского округа «поселок Палана» (далее – городской округ) |
| Основные разработчики Программы | - Отдел экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «поселок Палана» |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | - Обеспечение устойчивого роста качества жизни населения за счет создания условий для формирования эффективной экономики в городском округе; - Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни; - Развития жилищно-коммунальной сферы и инфраструктуры; - Развитие социальной инфраструктуры, социальная защита населения; - Повышения эффективности использования географического природно-ресурсного потенциала. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2016-2020 годах |
| Перечень основных мероприятий Программы | Мероприятия сгруппированы по следующим направлениям развития: - сельское хозяйство; - малое и среднее предпринимательство; - туризм; - развитие потребительского рынка; - образование; - культура и спорт; - охрана окружающей среды; - сейсмическая безопасность; - топливно-энергетический комплекс; - транспорт и связь. |
| Основные исполнители Программы | - структурные подразделения администрации муниципального образования городского округа; - муниципальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность городского округа; - предприятия и другие коммерческие структуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2016-2020 годы – 2 261,781 млн. рублей в том числе средства: - Федерального бюджета – 677,146 млн.рублей; - Краевого бюджета – 1 518,290 млн.руб.; - Бюджета муниципального образования – 45,790 млн.рублей; - Внебюджетные источники- 20,555 млн.рублей. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые конечные результаты | В результате реализации мероприятий Программы намечено достижение следующих основных показателей: - будет сохранено и создано 825 рабочих мест; - увеличение численности экономически активного населения; - снижение уровня безработицы; - увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; - повышение конкурентоспособности и товарного выхода продукции местного производства на основе развития традиционных и новых отраслей; - обеспечение роста экономики; - улучшение социальной сферы. |
| Система организации управления Программой и контроль за ходом ее реализации | Текущее управление Программой осуществляет Государственный заказчик - Администрация городского округа «поселок Палана». Контроль за ходом реализации Программы осуществляет – Совет Депутатов городского округа. |

- ВВЕДЕНИЕ

Программа представляет собой комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления на долгосрочный период и обеспечивающих эффективное решение задач в области  социально-экономического развития городского округа.

В настоящее  время, в меняющихся  государственно-политических  условиях, неизмеримо возрастает роль органов  местного самоуправления в экономическом развитии  территорий.  Главной и безусловной целью администрации городского округа является повышение уровня благосостояния населения и стандартов жизни на его территории. Реализация данной цели возможна только при условии создания динамично развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной муниципальной экономики, обеспечивающей занятость населения.

Территория городского округа обладает ресурсами, рациональное использование которых позволит придать дополнительный импульс развитию экономики. К ним, в частности, относятся природные условия и сырьевые ресурсы, трудовой потенциал населения. Живописная природа, богатство культурного и этнического разнообразия, дают возможности для развития туризма.

В Программе содержатся меры, которые ориентированы на повышение эффективности использования именно этих ресурсов.

Задачи администрации городского округа заключаются в создании условий для развития экономики городского округа, привлечения  инвестиций, повышения качества социально-бытовых услуг, роста комфортности проживания населения, формирования новых рабочих мест.

Основными факторами, формирующими высокий уровень и достойное качество жизни населения, являются: возможность полноценной занятости населения, обеспечивающей получение высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких стандартов жизни.

Основными барьерами на пути интенсивного экономического развития городского округа являются: неудовлетворительные демографические показатели,  уровень миграции экономически-активного населения, бедность значительной части населения.

Программа базируется на проведенном анализе социально-экономического положения  территории, выражает интересы местного сообщества, мнение различных  слоев населения городского округа, хозяйствующих субъектов и органов  власти.

Программные мероприятия направлены не на решение отдельных проблем, а на комплексное преодоление препятствий, мешающих эффективной реализации Программы, путем создания системы новых механизмов, позволяющих:

- скоординировать действия  органов всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, населения;

- связать организационные и финансовые мероприятия различных структур и органов государственной власти;

- определить потребность в финансировании программных мероприятий.

Вместе с тем,  экономическое развитие городского округа во многом зависит от процессов, происходящих на федеральном и краевом уровнях.

В этой связи приоритетные направления развития согласуются со стратегическими целями Камчатского края - создать динамично развивающуюся, сбалансированную и конкурентоспособную экономику, обеспечивающую высокий уровень доходов населения.

При оценке каждого мероприятия Программы проводился анализ необходимых финансовых ресурсов, сроков его реализации.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 2013-2015 годы.

| Показатели | Единица измерения | Предыдущие годы |  | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |  |
| 1. Население |  |  |  |  |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 3,10 | 3,01 | 3,00 |
|  | % к предыдущему году | 100,83 | 97,10 | 99,67 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 67,00 | 67,20 | 67,40 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 12,60 | 14,80 | 14,90 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 10,30 | 15,50 | 14,80 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 2,30 | -0,70 | 2,70 |
| Число прибывших на территорию региона | человек | 107,00 | 112,00 | 121,00 |
| Число выбывших с территории региона | человек | 191,00 | 186,00 | 189,00 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | -270,97 | -241,83 | -156,00 |
| 2. Производство товаров и услуг |  |  |  |  |
| 2.1 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 284,39 | 291,83 | 303,16 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 113,83 | 113,20 | 138,30 |
| 2.2 Потребление электроэнергии | млн.кВт.ч. | 10,22 | 11,20 | 12,07 |
| в том числе по группам потребителей: |  |  |  |  |
| Население | млн. кВт. ч. | 3,36 | 3,80 | 3,70 |
| Прочие потребители | млн. кВт. ч. | 6,86 | 7,39 | 8,37 |
| Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс.кВт.ч | 4 660,00 | 5 060,00 | 5 438,30 |
| в том числе по группам потребителей: |  |  |  |  |
| Население | руб./тыс.кВт.ч | 3 620,00 | 3 930,00 | 4 150,00 |
| Прочие потребители | руб./тыс.кВт.ч | 5 700,00 | 6 190,00 | 6 726,59 |
| Индекс тарифов по категориям потребителей |  |  |  |  |
| электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% | 109,98 | 108,58 | 107,14 |
| электроэнергия, отпущенная населению | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% | 109,86 | 108,56 | 105,60 |
| электроэнергия, отпущенная прочим потребителям | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% | 110,04 | 108,60 | 108,67 |
| 2.3. Транспорт и связь |  |  |  |  |
| 2.3.1. Транспорт |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | километров дорог на 1 000 квадратных километров территории | 1,61 | 1,60 | 1,60 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 35,70 | 35,70 | 35,70 |
| 2.3.2. Связь |  |  |  |  |
| Наличие персональных компьютеров | штук | 1 340,00 | 1 348,00 | 1 356,00 |
| в том числе подключенных к сети Интернет | штук | 1 340,00 | 1 348,00 | 1 356,00 |
| Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования для населения | на конец года; шт. | 758,00 | 723,00 | 720,00 |
| Охват населения: |  |  |  |  |
| телевизионным вещанием | на конец года; в процентах | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| радиовещанием | на конец года; в процентах | 87,30 | 78,00 | 77,00 |
| 2.4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |
| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Производство молока | тыс. тонн | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Производство яиц | млн. штук | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Добыча угля | тыс. тонн | 21,00 | 20,00 | 20,00 |
| Производство электроэнергии | млн. кВт. ч | 11,39 | 12,21 | 12,29 |
| 2.5. Строительство |  |  |  |  |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 0,00 | 83,80 | 0,00 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 0,00 | 1,62 | 0,00 |
| 3. Торговля и услуги населению |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен | декабрь к декабрю предыдущего года, % | 106,27 | 106,28 | 106,28 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |
| Индекс цен на продукцию общественного питания | декабрь к декабрю предыдущего года, % |  |  |  |
| 4. Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |
| Среднее предпринимательство |  |  |  |  |
| Число средних предприятий (на конец года) | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Малое предпринимательство, включая микропредприятия |  |  |  |  |
| Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | единиц | 0,00 | 0,00 |  |
| розничная торговля | единиц | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| строительство | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Оборот малых предприятий, включая микропредприятия | тыс.руб. | 34130,00 | 38123,00 | 41240,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | чел. | 69,00 | 86,00 | 86,00 |
| в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 |  |
| обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 |  |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 0,064 | 0,081 | 0,081 |
| строительство | тыс. чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. Инвестиции | Нет данных |  |  |  |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. руб. |  |  |  |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |
| 6. Денежные доходы и расходы населения |  |  |  |  |
| Денежные доходы населения | млн. руб. | 1 283,86 | 1 379,96 | 1 520,65 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| оплата труда | млн. руб. | 1 058,52 | 1 136,54 | 1 270,20 |
| социальные выплаты | млн. руб. | 107,12 | 114,25 | 118,10 |
| другие доходы | млн. руб. | 118,22 | 129,17 | 132,35 |
| Реальные денежные доходы населения | % к предыдущему году | 117,60 | 107,49 | 110,20 |
| Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб. | 31 636,89 | 34135,59 | 34316,22 |
| Средний размер назначенных пенсий | руб. | 14 445,00 | 17 526,29 | 17 837,65 |
| Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 14 384,00 | 15 405,26 | 17 310,00 |
| Расходы населения | млн. руб. | 832,86 | 911,32 | 952,61 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| покупка товаров и оплата услуг | млн. руб. | 474,22 | 499,72 | 510,23 |
| из них покупка товаров | млн. руб. | 289,11 | 299,83 | 305,68 |
| обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. руб. | 99,34 | 108,27 | 111,54 |
| прочие расходы | млн. руб. | 259,30 | 303,33 | 330,84 |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | млн. руб. | 451,00 | 468,64 | 568,04 |
| 7. Труд и занятость |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 2,54 | 2,55 | 2,55 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 1,74 | 1,75 | 1,75 |
| на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности | тыс. человек | 0,94 | 0,93 | 0,93 |
| на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности | тыс. человек | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| в частном секторе | тыс. человек | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
| в том числе занятые: |  |  |  |  |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) | тыс. человек | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. человек | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,40 | 2,30 | 2,30 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. человек | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 1,37 | 1,44 | 1,41 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | руб. | 56756,50 | 60227,80 | 64082,38 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | % к предыдущему году | 116,32 | 106,60 | 106,40 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. руб. | 930,62 | 1037,85 | 1089,90 |
| 8. Развитие социальной сферы |  |  |  |  |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 242,00 | 249,00 | 259,00 |
| Численность учащихся в учреждениях: |  |  |  |  |
| общеобразовательных | человек | 468,00 | 478,00 | 441,00 |
| среднего профессионального образования | человек | 260,00 | 200,00 | 230,00 |
| высшего профессионального образования | тыс.человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпуск специалистов: |  |  |  |  |
| со средним профессиональным образованием | человек | 64,00 | 73,00 | 75,00 |
| с высшим профессиональным образованием | человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обеспеченность |  |  |  |  |
| обеспеченность: |  |  |  |  |
| больничными койками на 10 000 человек населения | коек | 458,66 | 458,66 | 458,66 |
| общедоступными библиотеками | шт | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| учреждениями культурно-досугового типа | шт | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| численность: |  |  |  |  |
| врачей всех специальностей | на конец года; чел. | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| среднего медицинского персонала | на конец года; чел. | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 9. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс.т. | 0,58 | 0,60 | 0,60 |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНОВ КОРЯКСКОГО ОКРУГА ЗА 2015 год

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Отгрузка товаров собственного производства по районам Корякского округа за январь-июнь 2015 года (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

|  | Млн. рублей | Индекс промышленного производства |
| --- | --- | --- |
| Карагинский район | 792,4 | 107,5 |
| Олюторский район | 302,5 | 78,4 |
| Пенжинский район | 82,2 | 105,9 |
| Тигильский район | 449,2 | 107,0 |
| В т.ч. Палана | 220,6 | …. |

Источник информации: Статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю

Производство основных видов промышленной продукции (по организациям не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014 г. | 2014 г. к 2013 г., % | январь-март 2014 г. | январь-март 2015 г. | 3 мес. 2015 г в % к -3 мес. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпущено холодной воды, всего. | м3 | 129,948 | 139,553 | 107,39 | 37,576 | 32,616 | 86,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | населению | м3 | 105,436 | 109,019 | 103,40 | 29,839 | 25,924 | 86,88 |
| 1.2. | бюджетофинансируемым предприятиям | м3 | 19,260 | 25,175 | 130,71 | 6,512 | 6,211 | 95,38 |
| 1.3. | прочим потребителям | м3 | 5,252 | 5,359 | 102,04 | 1,225 | 0,481 | 39,27 |
| 2. | Отпущено электроэнергии, всего | кВт/час | 10 220,856 | 10 177,270 | 99,57 | 3 014,543 | 3070,225 | 101,85 |
| 2.1. | в том числе: | кВт/час |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | населению | кВт/час | 3 356,707 | 3 600,361 | 107,26 | 923,278 | 921,949 | 99,86 |
| 2.3. | бюджетофинансируемым предприятиям | кВт/час | 1 898,608 | 1 940,655 | 102,21 | 557,458 | 624,697 | 112,06 |
| 2.4. | прочим потребителям | кВт/час | 4 965,541 | 4 636,254 | 93,37 | 1 533,807 | 1 523,579 | 99,33 |

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних организаций Корякского округа, в январе-мае 2015 года составила 63466,0 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 12,0%. В мае средняя заработная плата по округу составила 71222,8 рублей, увеличившись к апрелю 2015 года на 10,3%. По сравнению с маем прошлого года она возросла на 12,3%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-мае 2015 года увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года на 0,2%.

Средний размер начисленной заработной платы (без учета субъектов малого предпринимательства) по районам Корякского округа приведен в таблице:

|  | Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера), рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Январь-май 2015года | Темп роста, в % |
| Корякский округ | 63466,0 | 112,0 |
| Карагинский | 62211,2 | 121,6 |
| Олюторский | 65221,6 | 111,8 |
| Пенжинский | 66925,4 | 115,0 |
| Тигильский | 61668,5 | 105,0 |
| В т.ч. Палана | 59479,0 | 104,5 |

Задолженность по заработной плате организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по состоянию на 1 июля 2015 года в Корякском округе отсутствовала.

Среднесписочная численность работников (без учета субъектов малого предпринимательства) по районам Корякского округа приведена в таблице:

|  | Январь-май 2015г. | Темп роста, снижения, в % |
| --- | --- | --- |
| Корякский округ | 6985 | 101,6 |
| Карагинский | 1841 | 107,5 |
| Олюторский | 1511 | 99,3 |
| Пенжинский | 1177 | 100,2 |
| Тигильский | 2456 | 99,7 |
| В т.ч. Палана | 1411 | 100,3 |

Основные параметры уровня доходов населения

| Показатели | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей. | 34135,59 | 34316,22 |
| Номинальная среднемесячная заработная плата, рублей. | 60227,80 | 64082,38 |
| в % к предыдущему году. | - | 106,40 |
| Средний размер назначенных пенсий пенсионерам, рублей. | 17526,29 | 17837,65 |
| Соотношение среднего размера пенсии и среднемесячной заработной платы, %. | 29,1 | 27,84 |

Источник информации: Статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Динамика численности  населения, показатели естественного движения населения за период 2009-2015 гг., чел.

| № п/п | Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения(чел),среднегодовая,всего | 3133 | 3159 | 3096 | 3057 | 3007 |
| 2. | Число родившихся | 56 | 54 | 39 | 45 | - |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел. насел.),% | 17,9 | 17,1 | 12,6 | 14,8 |  |
| 4. | Число умерших | 42 | 50 | 32 | 47 | - |
|  | Общий коэффициент смертности (на 1000 чел. насел.),% | 13,4 | 15,8 | 10,3 | 15,5 |  |
| 4. | Естественный прирост(убыль),чел. | 14 | 4 | 7 | -2 | - |
|  | Коэффициент естественного прироста населения,% | 4,5 | 1,3 | 2,3 | -0,7 |  |
| 5 | Младенческая смертность | 1 | 1 | - | - | - |

Источник информации: Статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю

Показатели естественного движения населения за 1 полугодие с.г. приведены в таблице:

| Число родившихся |  | Число умерших |  | Естественный прирост(+), убыль(-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2013 г. | 1полугодие 2014 г. | 1 полугодие 2013 г. | 1 полугодие 2014 г. | 1 полугодие 2013 г. | 1 полугодие 2014 г. |
| 21 | 23 | 15 | 27 | 6 | -4 |

Источник информации: Статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю

1.1. Природно-географическая характеристика

Площадь территории в установленных границах городского округа «поселок Палана» составляет 4650 км.2.

Земельные участки, зарегистрированные на праве собственности городского округа составляют – 798,03 м.2;

в том числе по категориям земель:

- земли поселений (населенного пункта) – 405,09 м.2;

- земли сельскохозяйственного назначения – 282,927 м.2;

- земли промышленности – 110,013 м.2.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет – 16,8 км., в том числе федерального значения – 9,5 км., регионального значения – 7,3 км..

Рельеф равнинный с небольшим склоном  к первой террасе реки Палана  и ее притока Михакино, участок огражден с севера и севера-востока сопками высотою до 400 метров от уровня моря, частично заболочен, но легко может быть осушен.

Почвенные и климатические условия местности позволяет ведение огородничества. Пойма реки Палана и её притоков богаты сенокосными угодьями. В окрестностях поселка достаточно выгонно - пастбищных угодий, что способствует развитию домашнего животноводства, как подсобного хозяйства населения.

Население также занимается ловлей рыбы лососевых пород, которыми богата река Палана в период хода их на нерест.

Климатические условия поселка определяются непосредственной близостью Охотского моря. При удалении от моря, вглубь горной части, климат становится более континентальным.

Континентальность в горной части обуславливает такие контрасты, как наличие вечной мерзлоты.

В отдельные зимние дни температура воздуха может понизиться до –40  градусов мороза, самый холодный месяц – январь, а в летний период не превышают 20-25 градусов тепла, самый теплый – июль.

Территория городского округа обладает высокой обеспеченностью водными ресурсами.

Доминирующими потребителями являются жилищно-коммунальные хозяйства, забирающие воду для бытовых нужд (65,5% водозабора).

Внутренние водоемы имеют значительные  запасы рыбы, в основном, лососевых видов, прогнозные запасы которых определяются по данным Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КамчатНИРО ДВО РАН).

Географическая изоляция городского округа предопределила бедность состава лесов, в том числе ограниченный набор пород. К основным породам относят:

- кустарниковые насаждения – ива, карликовая береза, кедровый стланик;

- твердолиственные низкоствольные - береза каменная;

- мягколиственные - береза белая.

Территория городского округа располагает относительно сложным комплексом разнообразных полезных ископаемых. К примеру, на  его территории имеются разведанные запасы угля.

Основные запасы угля  сосредоточены в Западно-Камчатском бассейне, в котором выделяют четыре  угленосных района, в одном из которых – Пусторецко - Паланском район,  расположено  Паланское месторождение.

В связи с переходом на рыночные пути развития, необходимостью изыскания собственных источников доходов, ведутся работы по прогнозной оценке, выявлены месторождения песчано-гравийной смеси на территории городского округа. Кирпичное сырье, глины, суглинки выявлены в единичных точках небольшой мощности и практического интереса не представляют.

Кроме того, на территории городского округа выявлены  термоминеральные источники, которые, являются мощным оздоровительным фактором, основой для санаторно-курортного дела, привлекательнейшим объектом для туризма.

Термоминеральные воды – огромное, еще не осознанное богатство ближайшего будущего, группируются следующим образом:

Паланские горячие источники - источники находятся в верховьях Верхней Паланы, на одном из ее правых притоков, в полукилометре от его устья, объявлены памятником природы регионального значения.

Паланское озеро - от горячих источников путь к Палане проходит по правобережью Верхней Паланы, по северному берегу Паланского озера и далее  вдоль реки Паланы. Размеры озера, имеющего очень неправильную форму, составляют в длину 6, в ширину 4 км. Озеро является не только нерестилищем красной рыбы, но это еще и нагульное озеро молоди нерки. Нерка нерестится в реке Верхней Палане и ее притокам. Для нагула молодь нерки спускается в озеро, где живет еще 1-4 года, а затем скатывается в море. Паланское озеро представляет интерес  в плане спортивной рыбалки (микижа, кунжа, голец, кижуч). Возможно использовать озеро  еще и как базу для наблюдения за белоплечим орланом, медведем. Паланское озеро является памятником природы регионального значения.

Паланские пороги - вскоре после выхода из озера Палана, проточив в каменной преграде узкое извилистое русло, несется среди отвесных берегов, образуя пороги и стремнины, бьется о лежащие в русле и по берегам огромные валуны река Палана. Шум от порогов слышится за многие километры. Паланские пороги так же являются памятником природы регионального значения.

# Изменения экономического положения городского округа "поселок Палана" указаны в приложении № 5, самодостаточность бюджета в 2016-2018 годы просчитано с расчетом реализовываемой программой.

# 1.2.Анализ социально-экономического развития городского округа

Очень нелегким оказалось для жителей городского округа последнее десятилетие. Кризисные явления, смена экономического и политического курса – все это особенно больно отразилось на "северах". Многое было потеряно за эти годы: обанкротились некогда крепкие строительные организации и совхоз, снизилось поголовье оленей, многие высококвалифицированные специалисты покинули поселок, переехав в центральные районы материка.

- При оценке демографической ситуации населенного пункта индикаторами, прежде всего, служат численность постоянного населения, показатели рождаемости, смертности и миграции. На территории городского округа  ситуация с данными демографическими  показателями  характеризуется отрицательным процессом: на начало 2015 г. численность постоянного населения составила 3007 человек, сократившись относительно уровня 2009 г. на 16,3%

- За последние годы отмечается снижение уровня регистрируемой безработицы. Так, за период с  01.01.2009 года по 01.06.2014 года  снижение уровня регистрируемой безработицы составило примерно около 6 % от численности экономически-активного населения (8,5 % - 2009г.; 3,4 % -2010 г.; 3,2 % - 2011 г.; 2,6 % - 2012 г.; 2,40 % - 2013 г., 2,3 % - 2014 г., 1,7% - по оценке 2015г.). Особое место в формировании численности трудоспособного населения занимает миграционный процесс. В связи с продолжающейся миграцией населения происходит уменьшение численности трудоспособного населения, и как следствие, уменьшается численность занятого населения. При этом основная круглогодичная занятость населения на территории городского округа  обеспечивается предприятиями бюджетной сферы, обслуживающими организациями, в том числе жилищно-коммунального комплекса, а так же  малыми предприятиями  и  индивидуальными предпринимателями, занятыми в основном торгово-закупочной деятельностью.

- Средний размер начисленной заработной платы без учета субъектов малого предпринимательства и выплат социального характера за январь-март 2015 года  составил 59866,2 рублей, что составляет 104,0% к январю-марту 2014г.  Среднемесячный рост потребительских цен за три месяца текущего года составил 102,0 % к уровню 2014 года, в том числе на продовольственные товары  - 103,1%, непродовольственные товары – 102,0%, платные услуги населению – 100,5%, что ниже уровня инфляции по Российской Федерации (106,8 %). Реальные денежные доходы населения в январе-марте 2015 года составили 253773,0, что составляет 104,3% к январю-марту 2014 года.

Несмотря на это, по-прежнему сохраняется высокая дифференциация заработной платы по видам деятельности, самая низкая заработная  плата - в сельском хозяйстве. Также сохраняется высокая дифференциация в доходах среди различных категорий граждан.

- Структура доходов городского округа  в 2014 году сохранила сложившиеся в предыдущие годы соотношения и отражает особенности, характерные для высокодотационных муниципальных образований, так как доминирующую долю в общем объеме доходов бюджета городского округа «поселок Палана» составляют средства краевого бюджета. При этом доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от собственных доходов местного бюджета составила в 2014 году 75,7 %, что на 7,6 % выше аналогичного показателя за 2013 год.

Основную долю в общем объеме расходов составляют:

Раздел 07 «Образование» -  46,5 %  (187,06 млн. рублей);

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 20,5 % (82,47 млн. рублей);

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - 18,1 % (72,68 млн. рублей);

Раздел 10 «Социальная политика» - 7,5 % (30,02 млн. рублей);

Раздел 08 «Культура, кинематография» - 3,2 % (11,48 млн. рублей).

Раздел 04 «Национальная экономика» - 2,6% (10,47 млн. рублей).

- Опрос населения, проведенный в рамках разработки Программы, показал, что, жители городского округа имеют склонность к миграции. В качестве основной причины большая часть опрошенных назвала отсутствие подходящей работы.

- Объем доходов бюджета формируется в основном за счет налоговых поступлений от налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, налога на имущество и других налогов. По состоянию на 01.01.2015 года доля собственных доходов в бюджете составляет 11,8 %.

По официальным данным Министерства природных ресурсов РФ на территории городского округа имеются полезные ископаемые, такие как бурый уголь, песчано-гравийная смесь, марганец, поделочные камни, золото, свинец, цинк, медь. Участки между реками Кахтана и Пятибратская являются частью перспективного  нефтегазоносного района. Основные запасы угля  сосредоточены в Западно-Камчатском бассейне, в котором выделяют четыре  угленосных района, в одном из которых – Пусторецко - Паланском районе,  расположено  Паланское месторождение бурого угля и  Анадыркинское – в 12 км  от пгт. Палана. Ресурсы месторождений – 24 млн. тонн, разведанных запасов хватит не менее чем на 10 лет. Организация добычи полезных ископаемых и производство на их основе строительных материалов позволило бы закрыть потребности в таких строительных материалах, как кирпич, строительные (железо) бетонные блоки. В связи с переходом на рыночные пути развития, необходимостью изыскания собственных источников доходов, ведутся работы по прогнозной оценке, выявлены месторождения песчано-гравийной смеси на территории городского округа.                                                                        Кирпичное сырье, глины, суглинки выявлены в единичных точках небольшой мощности и практического интереса не представляют.

Кроме того, на территории муниципального образования расположены охотничье-промысловые ресурсы: рыба, пушнина, дикоросы. Освоение природных ресурсов может послужить формированию и развитию хозяйственного комплекса городского округа.

Промышленное использование природно-ресурсного потенциала сдерживается  отсутствием инвестиций в экономику. Основная причина – отсутствие масштабных инвестиционных проектов и недостаточная информированность потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях.

Кроме того, на территории городского округа характерна живописная  природа, богатство культурного и этнического разнообразия, расположены большие площади сельскохозяйственных и лесных угодий, охотничье-промысловые  ресурсы: рыба, пушнина, дикоросы.

- Освоение природных ресурсов может послужить формированию и развитию  хозяйственного комплекса городского округа. Организация добычи глин, песка и производство на их основе  строительных материалов позволит закрыть потребности  в таких строительных материалах, как кирпич, строительные  (железо) бетонные  блоки.

- Памятники природы регионального значения, находящиеся на территории городского округа, такие как Паланские горячие источники, Паланское озеро, Паланские пороги, могут стать основой для развития туризма.

- Промышленное использование природно-ресурсного потенциала сдерживается  отсутствием инвестиций в экономику. Основная причина – отсутствие масштабных инвестиционных проектов и  недостаточная информированность потенциальных инвесторов об инвестиционных  возможностях.

- В настоящее время, несмотря на наличие природных ресурсов, экономику городского округа «поселок Палана» можно охарактеризовать как слабую, практически полное отсутствие  на территории  промышленных  предприятий.

- Основными сферами деятельности предприятий малого бизнеса являются  розничная торговля. Слабо развита сфера предоставления бытовых услуг населению.

- В 1991 году  прекратило свою деятельность транспортное предприятие - передвижная механизированная колонна, в  1995 году  прекратил свою деятельность единственное предприятие пищевой промышленности – Паланский пищекомбинат.

- При наличии больших площадей  пастбищно-сенокосных угодий,  сельское хозяйство развито слабо. При благоприятных условиях инвестирования в развитие сельского производства на территории, наибольшую отдачу может дать развитие мясного животноводства.

- Социальная сфера  представлена  сетью муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги жилищно-коммунального обслуживания населения.

- В настоящее время наблюдается развитие образования и здравоохранения, в основном, за счет активного участия в реализации  приоритетных национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».  Сфера культурного досуга населения  несколько отстает в развитии из-за недостатка объемов финансирования.

Сфера бытового обслуживания населения, по результатам  опроса населения, характеризуется как  неразвитая. Большинство опрошенных граждан считают, что многие  виды бытовых услуг на территории  отсутствуют, некоторые не развиты или имеют неудовлетворительные показатели качества.

Услуги связи на территории городского округа оказывают:

- ОАО «Дальсвязь», ОАО «Ростелеком», ОАО «МТТ» - услуги телефонной сети общего пользования;

- ФГУП «Почта России» – услуги почтовой связи.

В настоящее время старое оборудование полностью заменено на новое спутниковое оборудование, установлены цифровые станции АТС с выходом на Россию и страны СНГ. Действуют операторы подвижной связи Билайн, МТС и Мегафон.

Компания «Дальсвязь» предоставляет услуги по передаче данных системы «Интернет».

Территория городского округа характеризуется благоприятной экологической ситуацией.  Сохранению экологических параметров способствует отсутствие на территории промышленных предприятий и большая плотность лесных угодий, водоемов и рек, являющихся естественными источниками поддержания высоких экологических качеств территории. В целом анализ экологической обстановки позволяет сделать вывод о том, что состояние природной среды является благополучным.

Перспективы развития городского округа  на долгосрочный период (до 2020 года)  предполагают переориентацию народнохозяйственного комплекса  на более полное самообеспечение.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В целом  сельскохозяйственное производство Камчатского края функционирует в сложных природных и экономических условиях, обусловленных особенностями климата, географическим положением,  удалённостью от других регионов России. В условиях Камчатского края отрасль является обеспечивающей, ее развитие направлено на повышение уровня продовольственной безопасности региона и удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной продукции высокого качества: продукцией растениеводства (картофель и овощи открытого грунта), продукцией животноводства (яйцо, молоко, мясо).

В городском округе «поселок Палана» сельскохозяйственное производство представлено мелкотоварными производителями – личными подсобными хозяйствами граждан, в которых производство продукции ведется для личного потребления, реализуется населению  и поставляется в учреждения социальной сферы на договорных условиях.

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 11.10.2010 N 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов" в Администрации городского округа «поселок Палана» ведется похозяйственная книга. Ведение похозяйственной книги осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

Согласно статье 8 Федерального закона от  07.07.2003 г. №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» форма похозяйственной книги содержит в себе: сведения о списках членов личного подсобного хозяйства, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми и ягодными насаждениями; количестве сельскохозяйственных животных и птиц, принадлежащих  гражданину, ведущему хозяйство.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие животноводства» государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» утверждены ставки субсидий для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, имеющих поголовье коров не менее 2 голов и не получающих субсидию за произведенное и реализованное молоко, на возмещение затрат на содержание 1 головы крупнорогатого скота (для Корякского округа - 6000 рублей).

По данным похозяйственной книги по состоянию на 01 июля 2015 года на территории городского округа зарегистрировано 8 граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством. Общая численность поголовья скота и птиц в личных подсобных хозяйствах городского округа представлена в таблице:

Поголовье скота, птицы.

| Численность животных и птиц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупнорогатый скот |  |  |  |  | Свиньи | Куры |
| Всего | Корова | Бык | Телка | Телята |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 18 | 4 | 9 | 14 | - | 285 |
| 2014 год (6 мес.) |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 23 | 15 | 6 | 19 | - | 37 |
| 2015 год (6 мес.) |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 24 | 3 | 13 | 14 | - | 37 |

С целью увеличения объёмов производства и реализации сельскохозяйственной продукции производимой личными подсобными хозяйствами, необходима поддержка производителей в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на доставку кормов.

ИНВЕСТИЦИИ

Строительство

Одной из задач, стоящих перед Администрацией городского округа «поселок Палана» на ближайшую перспективу, является увеличение объёмов жилищного строительства при одновременном снижении стоимости квадратного метра жилья. Решение задачи наращивания темпов жилищного строительства имеет многоцелевой результат: удовлетворение потребностей населения в жилье, создание нормальных и безопасных условий жизнедеятельности, рост инвестиций в строительство и, следовательно, развитие самого строительного комплекса.

Администрацией городского округа «поселок Палана» в 2012 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Инвестстрой»  на      выполнение   работ по   строительству   24-х квартирного 2-х этажного жилого дома на сумму 83 824 710,88 рублей.

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

- Общая площадь здания (м2) – 1615,56;

- Общая жилая площадь (м2) – 702,84;

- Площадь застройки (м2) – 881,48;

- Строительный объем здания (м3) - 9030,98.

Проектная документация была разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентов, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Срок сдачи объекта, согласно условиям муниципального контракта – 30.11.2013 года. На сегодняшний день объект не сдан, в связи с нарушение подрядчиком  порядка строительства, установленного Градостроительным кодексом. Ведется претензионная работа.

В 2015-2017 годах на территории  городского округа ожидается рост объема подрядных работ, выполненных по виду деятельности «строительство». Это связано с реализацией многочисленных мероприятий, предусмотренных государственными программами Камчатского края. Администрацией городского округа «посёлок Палана» подготовлен перечень объектов жилищного строительства,  объектов промышленной, коммунальной и социальной сферы, для  включения  в план реализации мероприятий Государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» на период 2014 – 2018 годы.

План  первоочередных мероприятий на период до 2017 года  представлен в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Степень готовности к началу строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие земельных участков | Наличие кадастрового паспорта земельного участка | Наличие ПСД | Наличие положительного заключения гос-й экспертизы | Наличие заключения достоверности сметной стоимости |
| 1. | Завершение строительства 2-х этажного 24-х квартирного жилого дома в пгт. Палана | 47276,113 (осталось) | имеется | имеется | имеется | Не требовалось | имеется |
| 2. | Реконструкция сетей холодного водоснабжения городского округа «посёлок Палана» | 120000,000 | не требуется | не требуется | имеется | имеется | имеется |
| 3. | Реконструкция ул. Чубарова (устройство дорожного полотна) | 25798,079 | имеется | имеется | имеется | имеется | Имеется в ценах 2008 г. |
| 4. | Реконструкция ул. Обухова (устройство дорожного полотна) | 40000,000 | имеется | имеется | имеется | имеется | Имеется в ценах 2008 г. |
| 5. | Строительство 8-ми квартирного жилого дома по ул. Обухова д.7 | 54630,090 | имеется | имеется | имеется | Не требовалось | Готовится в ГАУ КК |
| 6. | Строительство 8-ми квартирного жилого дома по ул. Ленина | 54630,090 | выбран | в стадии подготовки | имеется типовой | Нет | Нет |
| 7. | Строительство 8-ми квартирного жилого дома по ул. Обухова д..27 | 54630,090 | выбран | в стадии подготовки | имеется типовой | Нет | Нет |
| 8. | «Реконструкция (капитальный ремонт) котельного оборудования (котельных водозаборов, очистных сооружений) | 265000,000 | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |

Также, в 2015 году планируется предоставление земельных участков  под строительство  двух  одноквартирных жилых домов для предоставления многодетным семьям и прочим гражданам,  изъявившим желание  получить земельный участок в целях индивидуального жилищного строительства. Отсутствие строительства муниципального жилья в последние годы не позволяло в полной мере проводить мероприятия по обеспечению малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.

На территории городского округа «посёлок Палана» более 20 лет не строилось муниципальное жилье. Практически полное отсутствие объемов бюджетного финансирования в последние годы привело к  остановке продвижения очереди на получение жилых помещений на условиях социального найма. Проблема обеспечения жильем граждан городского округа, в установленном порядке признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, остается одной из наиболее острых социальных проблем. Социально не защищенные граждане городского округа «посёлок Палана», имеющие право на получение жилых помещений на условиях социального найма, вынуждены ждать своей очереди на получение жилых помещений десятилетиями.

Так, по данным Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» на 01 января 2015 года состоят на учете для получения жилья  более 10 лет - 34 семьи.

| Наименование | 2012 г. | 2013г | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в общей очереди) | 102 семьи / 65 человек | 98 семей / 246 человек | 98 семей / 230 человек |
| Вставших на льготную очередь до 01.03.2005 г. | 7 семей / 20человек | 4 семьи /9 человек | 4 семьи /8 человек |
| Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 34 человека | 29 человек | 27 человек |
| В льготной очереди по заболеванию | 4 семьи / 9 человек | 3 семьи / 5 человек | 2 семьи / 4 человека |

В 2012 году было предоставлено 12 квартир, в 2013 году – 15 квартир, в 2014 году – 12 квартир.

Общая заселенная площадь жилых помещений за 2012 год составила - 477,81 м2, в 2013 году – 607,39 м2 (увеличение  в 2013 г. на - 127,12 %), в 2014 году – 482 м2  (увеличение к 2012 году на 100,88 %).

Организация  строительства муниципального  жилищного фонда на территории городского округа «поселок Палана»  позволит удовлетворить потребности малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также решить        проблему  обеспечения   жильем населения, проживающего в ветхом и  непригодном для проживания  жилищном  фонде. При этом необходимо уделять особое внимание  развитию индустриального строительства малоэтажных быстровозводимых домов с  применением типового проектирования.  Массовое малоэтажное строительство довольно перспективное направление.  Сегодня малоэтажное строительство весьма востребовано на Камчатке, спрос на него с каждым годом растет. В настоящее время в Администрации городского округа «поселок Палана» ведется работа по подготовке земельных участков для малоэтажного строительства, выбору типовых проектов малоэтажных жилых домов.

РЫНОК ТРУДА

Для социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» в прогнозном периоде наличие трудовых ресурсов и предложения рабочей силы, являются относительно благоприятными.

Численность трудовых ресурсов в 2013 году составила 2,54 тыс. человек, что составляет 81,95% от общей среднегодовой численности  населения городского округа. Среднегодовая численность   экономически  активного населения за 2013 год составила 1,74 тыс. человек (56,13 % от общей численности населения), что на 1,7 % выше аналогичного показателя за 2012 год (54,43 % от общей численности населения).

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)  за 2014 год составила 1416, за 2013 год - 1372 человек (2014 г. к 2013 г.  – 103,2%).

Прогнозная численность занятых в экономике к 2018 году составит 1,74 тыс. человек.

За последние годы отмечается снижение уровня регистрируемой безработицы. Так, за период с  01.01.2009 года по 01.06.2014 года  снижение уровня регистрируемой безработицы составило примерно около 6 % от численности экономически-активного населения (8,5 % - 2009г.; 3,4 % -2010 г.; 3,2 % - 2011 г.; 2,6 % - 2012 г.; 2,40 % - 2013 г., 2,3 % - 2014 г., 1,7% - по оценке 2015г.). Особое место в формировании численности трудоспособного населения занимает миграционный процесс. В связи с продолжающейся миграцией населения происходит уменьшение численности трудоспособного населения, и как следствие, уменьшается численность занятого населения. При этом основная круглогодичная занятость населения на территории городского округа  обеспечивается предприятиями бюджетной сферы, обслуживающими организациями, в том числе жилищно-коммунального комплекса, а так же  малыми предприятиями  и  индивидуальными предпринимателями, занятыми в основном торгово-закупочной деятельностью.

Оценка распределения численности занятых в экономике городского округа.

Рис.2

В целях создания условий на рынке труда для повышения эффективности занятости населения, снижения напряженности на рынке труда Центром занятости  населения городского округа  оказываются государственные услуги гражданам, включающие информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, о вакансиях, подбор подходящей работы, внедрение новой формы профессионального обучения, направление на профессиональное обучение, выделение субсидий на организацию новых рабочих мест (самозанятость).

В целом ситуация на рынке труда в городском округе характеризуется тенденцией незначительного снижения удельного веса трудовых ресурсов  в общей численности населения, обусловленного снижением удельного веса на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       селения трудоспособного возраста, что, в свою очередь, определяет и снижение уровня общей безработицы, а также стабильным уровнем экономической активности населения (в среднем 68,28 %  от общей численности трудоспособного населения за 2012-2014 гг.).

Подъем инвестиционной привлекательности городского округа за счет дополнительного привлечения инвестиций в сферу туризма, добычи полезных ископаемых создаст основу для появления новых рабочих мест, обеспечивающих занятость местных трудовых ресурсов и привлекаемых со стороны кадров. Это внесет значительный вклад в решение проблемы безработицы, путем снижения ее уровня и смягчения ее социальных последствий, будет способствовать росту занятости, в том числе экономически неактивного населения, созданию и сохранению  рабочих мест в перспективных секторах экономики, прекращению тенденции сокращения или оттока трудоспособного населения за пределы городского округа.

Основными факторами, формирующими высокий уровень и достойное качество жизни населения, являются: возможность полноценной занятости населения, обеспечивающей получение высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких стандартов жизни.

Основным источником доходов населения городского округа является заработная плата работающих граждан, пенсии и пособия пожилых и неработающих жителей, стипендии и пособия  студентов и детей.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Управлении Пенсионного фонда РФ (государственном учреждении) в Корякском округе  Камчатского края  в 2012 году составляла 1152 человека, в 2013 году 1144 человека, в 2014 году 1124 человека, по состоянию на 01.01.2015г. -1134 человека. Средний размер назначенной пенсии на 01.01.2015 год составил 17837,65 рублей. Соотношение среднего размера пенсии и среднемесячной заработной платы на 01 января 2015 года – 27,84 %. В 2015 году пенсия подлежала индексации: с 01 февраля 2015 года – на 11,4 %.

В структуре денежных доходов населения определяющую роль составляет  оплата труда, удельный вес которой  в январе-марте 2014 года составил 57552,1, в январе-марте 2015 года 59866,2, что составило % к январю-марту 2014 года – 104,0%.

Рост доходов населения будет обеспечиваться, прежде всего, доходами от занятости населения, предпринимательской деятельности и социальных выплат.

Основные параметры уровня доходов населения

| Показатели | 2014 | Оценка 2015 года | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 в % к 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прогноз |  |  |  |
| Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей. | 34135,59 | 34316,22 | 37232,83 | 40540,00 | 43750,00 | 128,17 |
| Номинальная среднемесячная заработная плата, рублей. | 60227,80 | 64082,38 | 68247,73 | 73707,55 | 79825,28 | 120,12 |
| в % к предыдущему году. | - | 106,40 | 106,50 | 108,00 | 108,30 | 132,53 |
| Средний размер назначенных пенсий пенсионерам, рублей. | 17526,29 | 17837,65 | 18593,64 | 19709,26 | 19709,26 | 136,44 |
| Соотношение среднего размера пенсии и среднемесячной заработной платы, %. | 29,1 | 27,84 | 27,24 | 26,74 | 26,74 | - |

В прогнозном периоде времени будет наблюдаться тенденция роста доли заработной платы в общей сумме денежных доходов (в 2018 году– 84,40 %).

Ежегодный рост среднемесячной заработной платы в прогнозном периоде будет составлять по от 3,78 % до 8,86 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-мае 2014 года увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года почти на 10 %.

Средний размер начисленной заработной платы без учета субъектов малого предпринимательства и выплат социального характера за январь-март 2015 года  составил 59866,2 рублей, что составляет 104,0% к январю-марту 2014г.  Среднемесячный рост потребительских цен за три месяца текущего года составил 102,0 % к уровню 2014 года, в том числе на продовольственные товары  - 103,1%, непродовольственные товары – 102,0%, платные услуги населению – 100,5%, что ниже уровня инфляции по Российской Федерации (106,8 %). Реальные денежные доходы населения в январе-марте 2015 года составили 253773,0, что составляет 104,3% к январю-марту 2014 года.

Мероприятия, проводимые Администрацией городского округа, направленные на повышение уровня заработной платы низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы позволили исключить случаи выплаты заработной платы ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного на территории городского округа «поселок Палана».

Исходя из задач по  обеспечению достойного уровня жизни населения, относительного роста его благосостояния, с учетом предоставления социальных гарантий  льготным категориям населения, позитивного развития человеческого потенциала и снижения социальной напряженности среди населения городского округа «поселок Палана», предполагается небольшой рост  уровня  реальных  располагаемых денежных доходов  населения.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

Оценка текущей демографической ситуации в городском округе и перспективы ее изменения производились на основе следующих исходных данных:

1. Органов исполнительной власти Камчатского края:

- концепция демографического развития Камчатского края на период до 2025 г.;

- проект стратегии развития Камчатского края на период до 2025 г.

2. Администрации городского округа:

- паспорт муниципального образования за 2009-2013 гг.;

- статистический сборник, номер по каталогу  50.1.13 2014 год.

При оценке демографической ситуации населенного пункта индикаторами, прежде всего, служат численность постоянного населения, показатели рождаемости, смертности и миграции. На территории городского округа  ситуация с данными демографическими  показателями  характеризуется отрицательным процессом: на начало 2015 г. численность постоянного населения составила 3007 человек, сократившись относительно уровня 2009 г. на 16,3% .

Динамика численности  населения, показатели естественного движения населения за период 2009-2015 гг., чел.

| № п/п | Наименование показателя | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения(чел),среднегодовая,всего | 3591 | 3508 | 3133 | 3159 | 3096 | 3057 | 3007 |
| 2. | Число родившихся | 43 | 40 | 56 | 54 | 39 | 45 | - |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел. насел.),% | 12,0 | 11,4 | 17,9 | 17,1 | 12,6 | 14,8 |  |
| 4. | Число умерших | 51 | 65 | 42 | 50 | 32 | 47 | - |
|  | Общий коэффициент смертности (на 1000 чел. насел.),% | 14,2 | 18,5 | 13,4 | 15,8 | 10,3 | 15,5 |  |
| 4. | Естественный прирост(убыль),чел. | -8 | -25 | 14 | 4 | 7 | -2 | - |
|  | Коэффициент естественного прироста населения,% | -2,2 | -7,1 | 4,5 | 1,3 | 2,3 | -0,7 |  |
| 5 | Младенческая смертность | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Источник информации: Статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю

Уровень рождаемости и смертности за период с 2009 по 2015 гг. можно охарактеризовать как нестабильный. Пик рождаемости приходился на 2011-2012гг.  56-54 человека, наименьшее число родившихся зарегистрировано в 2009 и 2014 гг.  43-45 человек. Число умерших за рассматриваемый период времени колеблется от 65 человек (2010 г.) до 32 человек (2013 г.). Начиная с 2011 года по 2013 год наблюдался естественный прирост населения, но за 1 полугодие 2014 года, этот показатель опять был отрицательным. С 01 января 2014 года по 30 июня  2014 года превышение числа умерших над числом родившихся составило 4 человека. По сравнению с январем-июнем 2013 года рост числа умерших в пгт. Палана самый наибольший среди зарегистрированных по всем районам Корякского округа.

Показатели естественного движения населения за 1 полугодие с.г. приведены в таблице:

| Число родившихся |  | Число умерших |  | Естественный прирост(+), убыль(-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2013 г. | 1полугодие 2014 г. | 1 полугодие 2013 г. | 1 полугодие 2014 г. | 1 полугодие 2013 г. | 1 полугодие 2014 г. |
| 21 | 23 | 15 | 27 | 6 | -4 |

Согласно статистическому бюллетеню № 50.1.1 «Экономическое и социальное положение районов Корякского округа» за 2012 г.», городской округ «поселок Палана» занимает предпоследнее место по числу умерших среди муниципальных районов за 2011-2012 г.) и первое место по родившимся за 2012 год, также статистика свидетельствует о полном отсутствии  младенческой смертности в городском округе за 2012-2013 гг. (статистический сборник 50.1.13 за 2013 г.).

Наиболее значимым фактором, оказывающим негативное влияние на динамику общей численности постоянного населения, является механический отток. Так, за период с 2008 по 2013 гг. количество выбывших с территории городского округа превысило число прибывших  почти в 2 раза. Суммарное значение сальдо миграции за рассматриваемый период времени  минус  415 человек. Механическое движение населения представлено на рисунке 1.

Рис. 1

Сведения о миграции за период с 2008 г. по  2013 год приведены в таблице:

Чел.

| № п/п | Наименование показателя | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число прибывших,чел. | 27 | 22 | 3 | 123 | 138 | 107 |
| 2. | Число выбывших, чел. | 184 | 97 | 84 | 112 | 167 | 191 |
| 3. | Сальдо миграции,чел | -157 | -75 | -81 | 11 | -29 | -84 |
| 4. | Сальдо миграции (на 1000 чел.),% | -42,7 | -22,0 | -25,5 | 3,5 | -9,2 | -27,5 |

Сравнение коэффициентов сальдо миграций и воспроизводства населения дает возможность определить, какое влияние миграционные процессы оказывают на динамику населения городского округа. В связи  с тем, что на территории городского округа «поселок Палана» наблюдается отток населения, который перекрывает весь естественный прирост и ведет к убыли населения, то такое положение можно оценить как «миграционная перенапряженность».

Таким образом, демографическую ситуацию  в городском округе «поселок Палана» можно охарактеризовать следующими показателями:

- сокращением численности постоянного населения (на 16,3 % относительно 2009 г.);

- положительным естественным приростом населения, начиная с 2011 года, но который не перекрывает сальдо отрицательной миграции (25 человек за период 2011-2013 гг.);

- отрицательным механическим движением населения (минус 415 человек за период 2008-2013 гг.);

Большое влияние на демографические процессы оказывает также уровень занятости населения, доходов, обеспеченности жильем и жилищные условия, экология, уровень социального обеспечения и образования.

1.3 Социальная сфера

Устойчивое социально-экономическое  развитие не может быть обеспечено без развития социальной сферы, образования, культуры и улучшения физического здоровья граждан, снижения социального неравенства, роста продолжительности и качества жизни.

Образование

Развитие системы образования в городском округе «поселок Палана» осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики, стратегии развития образования через реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»,  планов действий по модернизации общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», региональной поэтапной программы («дорожной карты») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения в городском округе «поселок Палана».

В городском округе реализуются следующие муниципальные  программы: "Развитие  дошкольного образования", "Развитие образования в городском округе посёлок Палана", "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи", "Патриотическое воспитание граждан", «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства городского округа «поселок Палана»  в  области образования»,  Комплекс мер  по  модернизации  общего образования   в городском округе «поселок Палана» на 2013 год.  В 2013 году разработана и выполняется  муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «поселок Палана» на 2014-2015 годы».

В городском округе программу дошкольного образования реализуют два муниципальных казенных  дошкольных учреждений: МКДОУ № 1 «Детский сад «Рябинка» и  МКДОУ № 2 детский сад «Солнышко».

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях  ведется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

С  01.09.2012 года дошкольные учреждения  работают по новой   программе воспитания и обучения в детском саду  «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., которая разработана в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Посещаемость воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2012 году составила 70 %, что на 5 % больше по сравнению с 2011 годом, в  2013 г. – 70,69 %,  в  2014 г. посещаемость составила 75 %. В 2015 г. – дошкольным образованием охвачены 78 %.

Очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения отсутствует.

В 2012 году произошло небольшое увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с 2011 годом на 6 человек, что составило 2,5 %. В 2013 году численность детей составила 242 человека, на 1 сентября  2014 г.- 232 человека,  ожидаемое  увеличение численности до конца 2014 года составило 250 человек. Численность детей на 01 сентября 2015 г. – 278 человек.

Основные количественные характеристики системы дошкольного образования в городском округе «поселок Палана» представлены в таблице:

|  | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет | Человек | 286 | 290 | 294 | 300 | 300 | 300 |
| Охват детей программами дошкольного образования | Процентов | 85 | 86,5 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | Человек | 243 | 251 | 259 | 267 | 267 | 267 |
| Численность педагогических работников дошкольного образования | Человек | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Соотношение численности педагогического персонала к численности других категорий работников | Процентов | 32,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | Человек | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,1 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |

- в  2012 году 3 воспитателя  получили  1-ю квалификационную категорию;

- в 2013 году  воспитатели дошкольных образовательных учреждений повысили  свою профессиональную компетентность,   все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации (2 педагога получили высшую и 1-ю квалификационную категорию), 3 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности;

- в 2014 году готовятся к аттестации на 1 категорию 2 воспитателя, на соответствие занимаемой должности 5 воспитателей, на высшую  категорию – 1 воспитатель.

Сеть общеобразовательных учреждений представлена Муниципальным  казенным  общеобразовательным    учреждением  «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана».

Численность детей, обучающихся в школе в 2013 году составляла – 468 человек, что на 3 человека больше чем 2012 году (2012 г.- 465 человек или 100,65 %).По состоянию на 1 сентября 2014 года  численность обучающихся составила – 446 человек, ожидаемая численность обучающихся в школе на конец 2014 года  составило  478 человек, что на 102,80 % выше  уровня 2012 года. Ожидаемая численность на 01 сентября 2015 г. – 477 человек.

Численность выпускников 2012 года – 11 человек. В   2013  - 24 выпускника. В 2014 году численность выпускников – 21, из них поступивших в образовательные организации высшего образования – 15 человек, профессиональные образовательные организации – 3 человека. В 2015 г. число выпускников – 17 человек, из них поступивших в ВУЗЫ – 17.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности выпускников – 100 %.

Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 70 человек, из них педагогических работников– 35, прочий персонал – 35 человек. В 2013 году – 69 человек, из них педагогических работников – 35 человек, прочий персонал -  28  человек.  В 2014 году - 66 человек, из них педагогических работников – 35 человек, прочий персонал  - 19  человек. 2015г. – 66 человек, из них – педагогические работники – 33, прочий персонал – 28 человек.

В общеобразовательном учреждении городского округа «поселок Палана» работают 35 учителей. Количество учителей  высшей и первой категории  составляет 43 % от общего числа педагогических сотрудников. В течение 2011-2013 годов обеспечена профессиональная переподготовка педагогических и руководящих кадров общеобразовательных учреждений по вопросам ФГОС общего образования: повысили квалификацию все  учителя начальных классов, 3 руководителя  образовательных учреждений.

В 2012 г.  по ФГОСам обучались 50 второклассников и 41 первоклассник;

В 2013 г. – 137 учащихся (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б классы);

В 2014 г. – 178 учащихся (1а, 1б,  2а, 2б, 3а, 3б,4а,4б)- вся начальная школа.

В 2015 г. – 231 учащийся (с 1 по 5 классы).

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 481 | 488 | 528 | 459 | 500 | 500 | 500 |
| Численность обучающихся по программам общего образования | Человек | 465 | 468 | 462 | 441 | 478 | 478 | 479 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | Человек | 13,2 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классы) | процентов | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Основные количественные характеристики системы общего образования в городском округе «поселок Палана»

Обеспечить периодическое подтверждение квалификации работников образовательных учреждений и ее соответствие требованиям к кадровым условиям реализации образовательных программ призвана -  аттестация педагогов. В 2012 году процедуру аттестации прошли 7  педагогических работников,  в соответствии с заявленными категориями одному специалисту  присвоена высшая категория, 6 учителям -  первая категория. В 2014 г. – будут аттестованы 7 учителей  на присвоение  1 категории.

Образовательные учреждения городского округа «поселок Палана»  переведены на отраслевую систему оплаты труда и нормативное подушевое финансирование, что способствует обеспечению высокого качества реализации образовательных программ общего образования независимо от вида общеобразовательного учреждения.

В  2014 г. количество классов в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана» составляет 21. Средняя стоимость содержания одного класса в 2011 году – 3 441,99 тыс. рублей, в 2012 г. – 4 239,42 тыс. рублей, рост составил – 23,17 %.  В 2013 г. – 4 254,67 тыс. рублей, в 2014 г. – 4 275,24 тыс. рублей. Рост в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил -  0,36 %. В 2015 г. – 5 651, 4 тыс. руб., рост составил 32,19 % от прошлого года.

В соответствии с реализацией проекта  «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства  в Камчатском крае на 2012-2014 годы»   в школе внедрена электронная система «АИС Сетевой город. Образование» целью, которой является создание единой информационно - образовательной среды, что позволяет обеспечить совершенствование образовательного процесса через использование современных ИКТ технологий и сетевого взаимодействия участников образовательного процесса.

В соответствии с муниципальной программой «Одаренные дети» для учащихся школы организована работа кружков и секций по различным направлениям (11), в которых занимается 253 школьника, что составляет 56 % от общего числа учащихся. Ведется целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Учащиеся  школы принимают активное участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских  конкурсах,  соревнованиях,  предметных  олимпиадах, фестивалях.

Ежегодно (с 2012 - 2015 гг.) в летний период при школе функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, который посещали ребята из малообеспеченных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, находящиеся под опекой (100 чел.); работает трудовая бригада (15 чел.) из числа старшеклассников, которая финансируется из местного бюджета. Осенью организуется школьная площадка для оздоровления 60 детей.

Подготовку специалистов  со средним профессиональным образованием  на территории  городского округа «поселок Палана» осуществляют 2 профессиональных образовательных учреждения: КГБОУ среднего профессионального образования «Камчатский медицинский колледж», КГБОУ среднего профессионального образования «Паланский колледж».

Культура

Деятельность учреждений культуры городского округа направлена на сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержку любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха, формирование духовно-нравственных основ личности, формирование здорового образа жизни.

Реализацией  данной задачи занимается Автономное учреждение городского округа «посёлок Палана» «Центр культуры и досуга» (МАУ «Центр культуры и досуга»).

В соответствии с муниципальным заданием АУ «Центр культуры и досуга» предоставляет муниципальную услугу «Организация досуга населения».

В настоящее время в МАУ «Центр культуры и досуга организованы и функционируют 6 клубных формирований:   детская театральная студия «Сказка»,  студия танца «Атмосфера». Клубы: любителей вокала «Сияние», любителей бильярда «Восьмёрка», любителей Диджеинга» «Диджей», любителей интернет-игр.

-  В 2014 году в МАУ «Центр культуры и досуга» было проведено 289 культурно-досуговых мероприятий,    в 2015 году планируется провести 297 мероприятий. Проводимые учреждением  мероприятия по укреплению материально технической базы, информационная работа учреждения позволит в последующие два года увеличить количество клубных формирований с 5 до 7,  расширить спектр услуг и повысить их качество.

Число получателей муниципальных услуг в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросло на 5 % и составило 15930 человек. По прогнозным данным,  в 2014 - 16329 году по сравнению с 2013 годом число посетителей увеличится на 10 % и составит 16089 человек, в 2015 году по сравнению с 2014 на 15 % (16329 человек), в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 20 % (16655 человек), в 2017 году по сравнению с 2016 на 25 % (17072 человек).

Число участников культурно-досуговых мероприятий в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на  0,5 %.   По прогнозным данным  увеличение численности участников культурно досуговых мероприятий в 2014 - 23420 году по сравнению с 2013 увеличится на 0,5 %, в 2015 по сравнению с 2014 на 0,7 %, в 2016 по сравнению с 2015  на 1,2 %, в 2017 по сравнению с 2016 на 1,5 %.

В настоящее время  также одной из главных задач учреждений культуры на территории  городского округа является возрождение, сохранение и развитие традиций национального декоративно-прикладного искусства. Важная роль в этом принадлежит краевым учреждениям:  КГБУ  «Корякский  окружной  краеведческий  музей», КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «АНГТ», КГКУ «Центр детского молодежного творчества «Школьные годы», а также Корякской централизованной библиотечной системе имени К. Кеккетына», Центру народного творчества, Корякской школе искусств  им. Д.Б. Кабалевского».

Молодежная политика, спорт и туризм

В 2012 году  в городском округе «поселок Палана» была принята  долгосрочная муниципальная целевая программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «посёлок Палана» на 2012 -2015  годы», в 2013 году муниципальная программа «Развитие физической культуры   в городском округе «посёлок Палана» на 2014 -2015  годы»,  которыми  предусмотрен ряд мероприятий, направленных на   развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения, обеспечение возможностей занятий физической культурой и спортом, укрепление материально-технической базы для занятий массовым спортом.

В соответствии с этим документом в 2013 году было проведено 14 общепоселковых мероприятий с участием граждан  пгт. Палана:

- первенство пгт. Палана по северному многоборью (бег с палкой, прыжки через нарты, национальный тройной прыжок, метание чаута);

-   первенство  пгт. Палана по самбо;

- легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы»;

- соревнования по мини-футболу, теннису,  волейболу, баскетболу, посвящённые Дню России, Дню молодёжи, Дню физкультурника, Дню защитника отечества, Дню 8 марта;

- «Кросс Нации», «Лыжня России», велогонка, Сборная команда спортсменов  пгт. Палана выезжала на межмуниципальные соревнования в село Тигиль, Седанка Школьная сборная команда по мини-футболу выступила в краевых соревнованиях в г. Петропавловск-Камчатский и стала победителем соревнований, участие в региональном этапе Всероссийских зимних спортивных играх.

В 2014 году продолжена работа по укреплению спортивной базы (открыта тентовая многофункциональная спортивная  площадка и функционирует открытая волейбольно-баскетбольная спортивная площадка), в результате чего увеличилось количество спортивных сооружений по сравнению с 2012 годом с  2 до 4.	 Расширение материально-спортивной базы, ежегодное пополнение спортивного оборудования и инвентаря, рост интереса жителей к занятиям физической культурой и спортом, вызванном пропагандой здорового образа жизни,  положительно отразится  на динамике  численности занимающихся в спортивных секциях и кружках.

Спортсмены городского округа «поселок Палана» приняли участие в следующих краевых соревнованиях:

- соревнование по дзюдо, национальным видам спорта, мини-футболу, горные лыжи;

- первенство Камчатского края по горным лыжам, по самбо.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом  общая численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом,  возросло на 5 %.	В последующие два года прогнозируется дальнейшее  увеличение численности занимающихся до 900 человек.

В городском округе «поселок Палана» созданы военно-патриотический клуб «Кречет», военно-патриотический клуб «Беркут», молодежная общественная организация «Дружба северян», которые своим примером объединяет молодёжь  пгт. Палана, организуют и проводят мероприятия, направленные  на военно-патриотическое и экологическое  воспитание молодёжи.	Укрепление материально- технической базы клубов: приобретение военизированной формы, пейнтбольного оборудования в 2013 году, спортивного и туристического снаряжения в 2014 году, позволило увеличить количество участников мероприятий, проводимых общественными молодёжными объединениями.	В 2015 году создан военно-патриатический клуб «Беркут», который активно участвует в общественной жизни поселка, привлекая молодежь разного возраста.

Социальная защита населения

На территории городского округа «поселок Палана» создана работающая система социальной поддержки населения.

В 2014 году в городском округе проживало 507 человек старше трудоспособного возраста, в том числе: 2 ветерана Великой Отечественной войны, 2 труженика тыла, 4 вдовы участников войны,  136  инвалидов, 5 семей, имеющих ребенка-инвалида.

Практическая реализация задач по социальной поддержке населения осуществлялась и осуществляется  в соответствии с муниципальной целевой Программой «Социальная помощь и поддержка отдельных категорий граждан в городском округе «поселок Палана» (далее – Программа).   Программа предусматривает следующие основные мероприятия:

- оказание   адресной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

- оказание единовременной адресной помощи Ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- оказание  единовременной адресной помощи инвалидам 1, 2 группы, одиноко проживающим неработающим пенсионерам в ремонте квартир;

- оказание адресной помощи в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к школе;

- оказание материальной помощи неработающим пенсионерам старше 80 лет в связи с празднованием Дня пожилого человека;

- повышение социальной активности  граждан пожилого возраста и инвалидов,     обеспечение социально-психологической поддержки пенсионеров путем проведения различных акций, праздничных мероприятий и поздравлений с юбилейными и памятными датами;

- организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на повышение в обществе роли семьи, материнства и детства.

С целью формирования доступной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к объектам культуры лиц с ограниченными возможностями,  в 2013 г. в МАУ «Центр культуры и досуга» был установлен пандус.

Ежегодно на территории городского округа проводятся  такие благотворительные акции как:

-  "Здравствуй, школа!»  (приобретение школьной и спортивной формы для  детей из малообеспеченных семей);

- благотворительная новогодняя ёлка  (для  детей из малообеспеченных семей и детей,  находящихся под опекой и попечительством).

За счёт средств бюджета для детей от 0 до 17 лет приобретаются новогодние подарки. В прогнозируемом периоде планируется увеличить количество получателей адресной помощи:  в 2014 году по сравнению с 2013  на 3 % (180 человек),  в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 5 % (189 человек), в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 7 % (202 человека).

Проблемы:

- Высокий удельный вес населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.

- Высокий уровень безработицы, увеличение численности граждан пенсионного возраста по отношению к численности граждан трудоспособного возраста.

- Отсутствие экономической заинтересованности организаций всех форм собственности в решении социальных проблем.

- Отсутствие возможностей (финансовых ресурсов и производственных площадей) для расширения видов социальных услуг населению.

Здравоохранение

Основная  стратегическая   цель   развития   здравоохранения в городском округе - сохранение здоровья граждан, сокращение прямых и косвенных потерь за счет снижения заболеваемости и смертности, обеспечение права населения на получение гарантированных объемов бесплатных медицинских услуг при сохранении условий реальной доступности и современных требований качества.

В системе здравоохранения  городского округа «поселок Палана» осуществляют свою деятельность следующие медицинские учреждения:

- Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае и Тигильском районе». Краткий перечень услуг:  обеспечивает организацию санитарно-эпидемиологического надзора, предупредительный санитарный надзор, текущий санитарный надзор, организационно-методическая, санитарно-просветительная работа по гигиене воспитания и обучения населения и др.;

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Корякская окружная больница». Краткий перечень услуг: осуществляет доврачебную медицинскую помощь, амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарно-медицинскую помощь;

##### - Стоматологическая поликлиника Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Корякская окружная больница». Краткий перечень услуг: оказание специализированной стоматологической помощи, лечение, удаление зубов, зубопротезирование;

- Филиал №1 государственного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» городской округ п. Палана. Краткий перечень услуг: амбулаторное и стационарное лечение больных туберкулезом органов дыхания;

- Государственное унитарное предприятие «Камчатфармация» «Окружная аптека п. Палана». Краткий перечень услуг: торговля фармацевтическими товарами, производственная деятельность по приготовлению лекарственных форм.

Обеспеченность больничными койками в 2014 году будет на уровне 458,0 коек на 10 тыс. жителей. Численность врачей на 01.01.2014 года 35,6 человек. Численность среднего медицинского персонала – 94,25 человек. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями к 2015 - 2017 годам останется на прежнем уровне. Следует отметить также улучшение такого показателя эффективности деятельности как «число случаев младенческой смертности» в ЛПУ городского округа. В 2012-2013 годах не зарегистрированы случаи смерти детей до года. В первом полугодии  2014 года в пгт. Палана прирост числа родившихся детей составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Планомерное и своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, проведение периодических медицинских осмотров работающего населения, модернизация оборудования и использование инновационных технологий в системе оказания медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и как следствие, повышения продолжительности и качества жизни.

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство

Преобразования в отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" на территории городского округа «поселок Палана» осуществляются в соответствии с концепцией реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации. Принимаются меры по повышению эффективности работы коммунальных служб, устойчивости и надежности функционирования отрасли, снижению издержек предприятий, обеспечению предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, отвечающих стандартам качества.

Жилищный фонд в Городском округе «поселок Палана» составляет 67,9 тыс. кв. м, из них 65,2 тыс. кв. м находится на балансе городского округа «поселок Палана». В виду высокого износа внутри домовых инженерных сетей и общего имущества многоквартирных домов сохраняется проблема с обеспечением населения жильем, на сегодняшний день более 134 семей стоит на очереди на получение жилья.

Электроснабжение потребителей на территории городского округа «поселок Палана» осуществляется  дизельной электростанцией ДЭС-10. Паланский энергоузел входит в состав АО «Южные электрические сети Камчатки».  В настоящее время Камчатский край имеет относительно благоприятные тарифы на электрическую энергию среди регионов Дальневосточного федерального округа за счёт того, что для всех групп потребителей в Камчатском крае последние два года тарифы дотируются государством, притом, что фактическая стоимость киловатта остаётся одной из самых высоких в Российской Федерации и, в случае перехода на полное возмещение стоимости киловатта потребителями, грозит существенным удорожанием конечного продукта во всех отраслях экономики.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка, требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Основным инструментом управления качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и  исполнение муниципальных программ в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Постановлением Администрации городского округа  «поселок Палана» от 10.02.2014 № 33 была утверждена  муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа). В рамках реализации данной Программы предусмотрено проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей, модернизацию систем энерго—теплоснабжения, реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт автомобильных дорог и благоустройство территории городского округа.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения пгт Палана являются артезианские воды Паланского бассейна, входящего в состав Западно-Камчатского артезианского бассейна. Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории поселка является Администрация пгт Палана, согласно Лицензиям на право пользования недрами. Система централизованного водоснабжения развита не в достаточной степени. Действующей станции водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселка нет.  Объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются МУП «Горсети», предоставляющим весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения, которыми пользуются жители, организации и предприятия городского округа.

В состав Центрального водозаборного узла входят шесть артезианских скважин, три из которых находятся в наземных павильонах, выложенных из шлакобетонных блоков, две из них - в деревянных павильонах, одна скважина располагается в металлическом сооружении. Герметизация скважин удовлетворительная.  На территории водозабора расположен резервуар чистой воды объёмом 500 м3. Суммарная производительность скважин составляет 1500м3/сут. Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром 50-250 мм, общей протяжённостью 11,69 км, проложена на средней глубине 2,2 м. Водопроводная сеть закольцована. Отмечается высокий износ сетей.

В 2014 году было   отпущено  воды  139,553 тыс. м3, из     них       населению – 109,019 тыс. м3   (78,12%), бюджетофинансируемым организациям -  25,175 тыс. м3  (18,40%) и прочим потребителям 5,359 тыс. м3 (3,84%). Всего в сеть было подано воды (горячей и холодной)  333,0 тыс. м3, утечка и неучтённый расход воды составил 33 тыс. м3 (9,9 %). Число аварийных ситуаций в системе водоснабжения в 2014 году составило 11 случаев, из них все на водопроводных сетях.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014 г. | 2014 г. к 2013 г., % | январь-март 2014 г. | январь-март 2015 г. | 3 мес. 2015 г в % к -3 мес. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпущено холодной воды, всего. | м3 | 129,948 | 139,553 | 107,39 | 37,576 | 32,616 | 86,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | населению | м3 | 105,436 | 109,019 | 103,40 | 29,839 | 25,924 | 86,88 |
| 1.2. | бюджетофинансируемым предприятиям | м3 | 19,260 | 25,175 | 130,71 | 6,512 | 6,211 | 95,38 |
| 1.3. | прочим потребителям | м3 | 5,252 | 5,359 | 102,04 | 1,225 | 0,481 | 39,27 |
| 2. | Отпущено электроэнергии, всего | кВт/час | 10 220,856 | 10 177,270 | 99,57 | 3 014,543 | 3070,225 | 101,85 |
| 2.1. | в том числе: | кВт/час |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | населению | кВт/час | 3 356,707 | 3 600,361 | 107,26 | 923,278 | 921,949 | 99,86 |
| 2.3. | бюджетофинансируемым предприятиям | кВт/час | 1 898,608 | 1 940,655 | 102,21 | 557,458 | 624,697 | 112,06 |
| 2.4. | прочим потребителям | кВт/час | 4 965,541 | 4 636,254 | 93,37 | 1 533,807 | 1 523,579 | 99,33 |

При обследовании сетей водопровода и из данных по аварийности осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. определены наиболее ветхие сети ХВС (Износ более 95%) общей протяженностью 895 м/п. Для поддержания капитальных строений, оборудования котельных, инженерных сетей в надлежащем состоянии Администрацией городского округа «поселок Палана» в 2012-2013 гг. МУП «Горсети» предоставлялись субсидии (на разработку проектно-сметной документации по реконструкции сетей холодного водоснабжения территории «Совхоз» от «Центрального водозабора», на реконструкцию сетей холодного водоснабжения на территории городского округа, на приобретение и доставку материалов для выполнения аварийных работ, на ремонт инженерных сетей и теплотрассы территории «Совхоз»).

В целях эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности  в 2012 году, согласно заключенного муниципального контракта с ООО «НПО Релсервис» были разработаны Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «поселок Палана» на период 2012- 2027 года. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на холодное водоснабжение основан на прогнозировании, в первую очередь, его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года. Схема включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышения надежности функционирования этих систем, а также способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском округе «поселок Палана».

МУП «Горсети» разработана также инвестиционная программа по модернизации   и    реконструкции объектов коммунальной    инфраструктуры   на 2014-2018 годы. В программе определены краткосрочные и среднесрочные задачи:

Краткосрочные задачи Программы:

- проведение работ по капитальному ремонту теплотрасс протяженностью 1281 м/п. (в 4-х трубном исполнении);

- проведение работ по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения протяженностью 895 м/п.;

- утверждение надбавки к тарифу для проведения мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, холодного водоснабжения;

- модернизация водозаборных сооружений пгт. Палана.

Среднесрочные задачи:

- проведение работ по реконструкции существующих тепловых сетей с привязкой от котельной «Центральная» до тепловых сетей «Совхоз»;

- проведение работ по реконструкции сетей ГВС протяженностью 1087 м/п.  (в 4-х трубном исполнении);

- проведение работ по капитальному ремонту сетей канализации от ул. Обухова до ул. Гиля протяженностью 648 м/п.;

- утверждение надбавки к тарифу для проведения мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения на период 2015-2018 гг.;

- реконструкция водовода от водозабора до пгт. Палана и внутри площадочных сетей водовода территории «Совхоз»;

- реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана.

Планируемые натуральные показатели деятельности предприятия по холодному водоснабжению на 2014-2018 гг. представлены в таблице:

| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015-2016 гг. | 2017-2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято холодной воды всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 333,91 | 332,43 | 330,24 |
| отпуск холодной воды в сеть | тыс. куб.м. | 333,91 | 332,43 | 330,24 |
| потери холодной воды в сетях | тыс. куб.м. | 33,39 | 31,91 | 29,72 |
| в процентах от отпущенной холодной воды в сеть | % | 10,00 | 9,60 | 9,00 |
| отпуск холодной воды потребителям | тыс. куб.м. | 300,52 | 300,52 | 300,52 |

Ожидаемый объем реализации услуг холодного водоснабжения к 2018 гг. по предварительным расчетам составит 300,52 тыс. куб.м. Снижение потерь при выполнении мероприятий программы составит около 3,67  тыс. куб.м. в год.

Согласно сводному сметному расчету, выполненному предприятием и проектными организациями, стоимость модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за  период  с    2014 по 2018 годы     составит - 787 804,54 тыс. рублей (без НДС), в том   числе: на 2014 г.-182 588,77 тыс. рублей, на 2015-2016 гг. – 521 799,77 тыс. рублей, и на 2017-2018 гг. – 83419,00 тыс. рублей. Финансирование инвестиционной программы планируется за счет собственных средств предприятия, полученных от применения установленных надбавок к тарифам и средств краевого бюджета. Показателями производственной эффективности в рамках данной  инвестиционной программы являются: снижение потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Жилищные условия.

Обеспеченность населения жильем в городском округе «поселок Палана» в 2011 году  составила 13,7 кв. метров на каждого жителя, в 2012 году – 14,2 кв. метров.

В 2013 году произошло увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя на 7,7 кв. метров по отношению к 2012 году. Запланировано  увеличение данного показателя  в среднем на 0,5 % ежегодно  до 2018 года,  в связи с вводом в эксплуатацию 24 квартирного жилого дома и  строительством пяти 8 квартирных домов, а также в связи с  приобретением жилых помещений сиротам  и гражданам, подлежащим переселению из аварийного жилищного фонда.

В 2010 году постановлением Главы городского округа «поселок Палана» от 18.11.2010 г. № 200  была создана межведомственная комиссия при Администрации городского округа «посёлок Палана» по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее – Комиссия). В 2012 году по итогам работы Комиссии было признано аварийными пять жилых многоквартирных дома: ул. Обухова, д.5 (8 квартир), ул. Совхозная, д.11 (12 квартир) и ул. имени Владимира Ильича Ленина, д.6 (12 квартир), ул. Обухова  д.5 , ул. Совхозная, д.11.

В 2013 году межведомственной комиссией были признаны аварийными и подлежащими сносу еще три жилых многоквартирных дома: ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева д.16, ул. Космонавтов д. 2А и ул. имени 50-летия Камчатского комсомола д.7 (22 квартиры).

В 2013 году произошло снижение удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда на 11,9 % по сравнению с 2012 годом (2012 год -12,6 %, 2013 г. -0,7 от общей площади жилищного фонда).

В 2014 межведомственной комиссией был признан аварийным и подлежащим сносу  дом по ул. Ленина д.6. , вследствие чего, произошло выбытие жилищного фонда общей площадью 0,506 тыс. кв. метров.

По уже снесенным домам необходимо расселить в муниципальный жилищный фонд по договорам социального  найма еще 15 (пятнадцать) семей.

Данные граждане обладают правом на внеочередное предоставление жилья. Из-за чего полностью приостановлена очередь предоставления муниципального жилья нуждающимся гражданам, состоящим на учете в Администрации городского округа «посёлок Палана», не только в общей очереди, но и в льготной (вставших до 2005 года)  и в очереди по заболеванию.

Состояние жилищного фонда по городскому округу «поселок Палана» за 2012-2013 годы, согласно статистических сборников 50.1.10 (жилищно-коммунальное хозяйство Корякского округа 2013г и 2014 г.) представлено в таблице:

Благоустройство жилищного фонда

| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | В том числе оборудованная, в % |  |  |  | Распределение по формам собственности, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | отоплением | горячим водоснабжением | частная | муниципальная |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| 69,5 | 98,6 | 98,6 | 94,9 | 85,8 | - | - |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 67,9 | 100,0 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 73,2 | 26,8 |

Капитальный ремонт жилищного фонда, улучшение жилищных условий

| Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь капитально-отремонтированных жилых домов, кв. метров | 8850 | 21178 |
| Общие затраты на капитальный ремонт жилых домов, тыс. руб. | 9290,3 | 9238,8 |
| Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, ед. | 38 | 31 |
| Число семей, состоящих на учете на получение жилой площади, ед. | 147 | 134 |
| Число семей, получивших и улучшивших жилищные условия | 12 | 15 |

В 2013 году 15 семей улучшили свои жилищные условия, в том числе 3 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших  жилищные условия  в 2013 году, составило 35 человек. Общая заселенная площадь  составила - 607,39 кв. метров. В 2013 году  было принято на учет  для получения жилого помещения 7 семей  (из них малоимущих – 6 семей).  В течение 2013 года было выселено из жилых помещений  по причине сноса дома (с предоставлением других жилых помещений)  8 семей  (в том числе 20  членов семей). Освобождаемая площадь составила 324 кв. метра. На 01.01.2014 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 134 семьи. Работа по обеспечению переселения граждан из аварийного жилья будет продолжена и в 2016-2018 годах.

На сегодняшний день в городском округе «поселок Палана» существует ряд проблем оказывающих негативное влияние на развитие жилищно-коммунального комплекса:

- Рост цен на энергоносители;

- Сильный износ технического оборудования и транспортной составляющей организаций коммунальной инфраструктуры;

- Отсутствие конкурентов в сфере эксплуатации жилищного фонда;

- Неплатежи населения и предприятий краевой бюджетной сферы за ЖКУ;

- Недостаточное финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

Гражданам, имеющим совокупный семейный доход ниже прожиточного минимума, предоставляются субсидии на оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.

Отдельным категориям граждан предоставляется льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет целевых средств, поступающих на эти цели из федерального и краевого бюджетов.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07. 2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" выбор исполнителей программных мероприятий осуществляется на конкурсной основе.

На учете в реестре муниципального имущества городского округа по состоянию на 01 января 2015 года значится три муниципальных предприятия и десять учреждений:

Перечень муниципальных предприятий

- Муниципальное унитарное предприятие «Горсети» - занимаются оказанием жилищно-коммунальных услуг населению;

- Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальный информационно-расчетный центр» пгт Палана - осуществляет прием платежей от населения за оказанные жилищно-коммунальных услуг.

--  Муниципальное казенное унитарное предприятие «Многофункциональное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «поселок Палана» -  занимается предоставлением жилищных услуг (содержание и ремонт жилого помещения, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и осуществлением ритуальных услуг)

Перечень муниципальных учреждений

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п.г.т. Палана»;

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение п.г.т. Палана №1 детский сад «Рябинка»;

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение п.г.т. Палана №2 детский сад «Солнышко»;

- Муниципальное Автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана»;

- Администрация городского округа «поселок Палана»;

- Совет депутатов городского округа «поселок Палана»;

- Контрольно-Счетная комиссия городского округа «поселок Палана»;

- Избирательная комиссия городского округа «поселок Палана»;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»

- Финансовое управление администрации городского округа «поселок Палана».

В области охраны окружающей среды

Твердые бытовые отходы

Сложившаяся в городском округе «поселок Палана» ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения.
           Проблема управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) является одной из сложнейших проблем и занимает в системе экологии и жилищного хозяйства второе место по актуальности и затратам после сектора водоснабжения и канализации. К твердым бытовым отходам принято относить отходы, образующиеся в жилом секторе, в предприятиях торговли, административных зданиях, учреждениях, дошкольных и учебных заведениях, предприятиях транспорта и других объектах жизнедеятельности человека. Кроме того, к муниципальным отходам относятся крупногабаритные отходы, дорожный и дворовый мусор.

В городском округе «поселок Палана» работы по  санитарной очистке территорий, сбору и  транспортировке  ТБО, крупногабаритных отходов, а также смета и  мусора осуществляет  МКУП «МП ЖКХ п.г.т. Палана».

На территории городского округа «поселок Палана» ежегодно образуется  примерно около 8 тысяч м3 отходов производства и потребления, в том числе около 5 тысяч м3 от населения, что составляет  63% от общего объёма. Норматив накопления твёрдых бытовых отходов для населения п.г.т. Палана  в год на 1 человека составляет 1,5 м3 (утверждён нормативно-правовым актом № 26-НПА от 11 сентября 2009 года). Норматив  накопления твёрдых бытовых отходов для предприятий  п.г.т. Палана  на 1 работающего в год составляет 1,092 м3 (утверждён нормативно-правовым актом № 22-НПА от 23.09.2008 года).

Согласно производственной программе МКУП «МП ЖКХ п.г.т. Палана» на 2014 год, планируемый объём вывоза ТБО  составил около  9780,0. м3, в том числе:

- от населения – 5654,0 м3;

- от   предприятий и организаций – 2206,0 м3;

- от прочих потребителей услуг – 1920,0 м3;

Размер стоимости оказания услуг по сбору и вывозу ТБО на 2013-2014 год  за 1 м 2  для населения составляет – 5,97 рублей,  для предприятий  за 1 м3 - 1577 рублей 98 копеек.

Существующий земельный участок с  целевым видом использования «Поселковая свалка»  городского округа «поселок Палана», расположенный в распадке между сопками,  эксплуатируется  более 30 лет,  и исчерпал свои возможности еще в начале 2000-х годов. В настоящее время свалка бытовых отходов  городского округа «поселок Палана» не соответствует современным санитарным и экологическим требованиям. Поэтому проблема отходов может быть решена лишь путем преобразований на технологическом уровне, т.е. за счет рекультивации мест размещения отходов производства и потребления, оказывающих значительное негативное влияние на окружающую среду и создания современного полигона  для размещения, утилизации  и захоронения отходов, где будет предусмотрено строительство инфраструктуры полигона – площадок для сортировки и укладывания мусора в бурты, устройство бетонированных площадок для техники, осуществляющей транспортировку отходов, а так же элементы бытовой инфраструктуры для обеспечения соблюдения санитарных норм и правил установленных для  полигонов ТБО и  т.д.

Полигон ТБО является специальным природоохранным сооружением, предназначенным для централизованного сбора, изоляции и обезвреживания бытовых отходов, препятствующим распространению болезнетворных организмов и обеспечивающим защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, а также санитарно-эпидемиологическую безопасность населения городского округа. На полигоне обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигона.

Для решения данных проблем необходимо:

-  провести рекультивацию действующей общепоселковой свалки;

- разработать      схемы     расположения     с      указанием   места    размещения объекта  ТБО;

- разработать    проектно-сметную  и разрешительную       документацию на строительство полигона для   размещения, утилизации   и   захоронения ТБО;

Строительство       полигона    для   размещения, утилизации   и   захоронения   ТБО, отвечающего      требованиям  природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации позволит снять проблемы утилизации отходов от населения, предприятий и организаций городского округа «поселок Палана».

Охрана атмосферного воздуха

Наибольшая часть загрязнений поступает в атмосферу в результате сжигания твердого и жидкого     топлива    в    котельных, электростанциях, ТЭЦ, промышленных     печах, двигателях внутреннего сгорания, домашних топках. 
Сжигание твердого минерального топлива (угля) приводит к выделению в воздушную среду золы, сажи, окислов веры. При сжигании жидкого топлива (нефть, мазут) образуются дымовые газы, содержащие в основном углеводороды, окись углерода, сернистые соединения, сажу и др. Количество выбросов, получаемых при сжигании топлива, зависит от вида и зольности топлива от конструкции топки, способов сжигания.

В настоящее время в городском округе «поселок Палана» функционирует два централизованных источника теплоснабжения суммарной мощностью 35,9 Гкал/час.  Котельные сжигают бурый уголь с Паланского месторождения и  не оборудованы системами пылегазоочистки.

Ежегодно котельными выбрасывается в атмосферу примерно около 600 тонн загрязняющих веществ, в том числе твердых в среднем около 58 тонн, газообразных и жидких около 570 тонн. С пылью котельными выбрасываются сотни килограммов токсичных соединений диоксида серы (28 %), оксида углерода (64 %), оксиды азота (6 %), углеводороды (0,07%) и др.

Для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха в результате деятельности котельной «Центральная» проводилось обследование котельной на предмет выявления причины чрезмерно высоких выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

На основании отчета по результатам обследования котельной «Центральная» Мини-ТЭЦ пгт. Палана научно-исследовательским и проектно-конструкторским центром «Бийскэнергомаш» выявлено, что неэффективность работы золоулавливающих агрегатов обусловлена недоработкой оборудования в процессе строительства Мини-ТЭЦ пгт. Палана и реконструкции котельного оборудования.

В настоящее время Администрацией городского округа «поселок Палана» планируется проведение работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство новой котельной с учетом всех требований экологической безопасности.

# 1.5.Оценка социально-экономического потенциала городского округа

Оценка природно-ресурсного и социально-экономического потенциала городского округа была произведена для выявления сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и опасностей, сдерживающих развитие.

# Резервы  развития:

- Полноценное  использование имеющегося  природно-ресурсного потенциала даст новый импульс развитию экономики городского округа, позволит создать на его территории новые виды и отрасли промышленного производства, тем самым повысить социальную защищенность и бюджетную обеспеченность;

- Сфера экономики - наличие  незадействованного минерально-сырьевого потенциала позволяет развить на территории  промышленное производство таких видов продукции, как кирпич, строительные  (железо) бетонные  блоки, что позволит восстановить строительную отрасль;

- Обилие дикоросов позволяет развить на территории  промышленную переработку дикоросов и  производство на их основе высококачественной  конечной продукции, в том числе – экспортоориентированной;

- Незадействованные  пастбищно-сенокосные угодья позволяют расширить объемы  сельхозпроизводства, в частности мясного скотоводства;

- Уникальная природа и  расположение на территории  разведанных термоминеральных источников, а также растущий спрос на экологический и культурно-познавательный туризм определяют возможность развития новой для городского округа туристической отрасли.

В социальной  сфере

- Развитие социальной сферы в полной мере зависит от полноценного развития промышленного производства, что в конечном итоге позволит решить проблемы, связанные с бедностью населения, ухудшением демографической ситуации,  низким уровнем  доходов трудоспособного  населения.

Резервы в повышении уровня и качества жизни населения

- Организация новых предприятий и отраслей экономики, создание на их базе социально защищенных и экономически привлекательных рабочих мест;

- Развитие предпринимательства и самозанятости населения;

- Разработка мер по профилактике  социально - опасных явлений: алкоголизма, наркомании, социального сиротства;

- Приобщение населения к занятию спортом, участию в культурной жизни городского округа. Развитие сферы  досуга,  организация массовых культурно-зрелищных мероприятий.

Резервы сферы здравоохранения

- Внедрение мер по  профилактике  заболеваний, проведение разъяснительной работы среди населения, профилактические осмотры на предприятиях, с целью ранней диагностики заболеваний;

- Привлечение для работы в учреждении здравоохранения  молодых специалистов.

Резервы сферы культуры и  досуга

- Развитие альтернативных форм досуга для молодежи;

- Пропаганда спортивного досуга среди молодежи;

- Вовлечение предприятий малого бизнеса в организацию молодежных клубов, кафе, тренажерных залов.

Резервы жилищно-коммунальной сферы и инфраструктуры

Привлечение  средств краевого  бюджета для реализации муниципальной целевой про   граммы «МП "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа "поселок Палана" коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы";

- Развитие жилищного  строительства, с целью  повышения  благоустройства жилищного фонда.

Резервы сферы муниципального  управления

- Создание условий для притока в городской округ внешних инвестиций;

- Формирование механизмов взаимодействия с субъектами экономики     городского округа, направленных на  укрепление социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения;

- Повышение устойчивости налогооблагаемой базы городского округа за счет  создания на территории  промышленно-производственных предприятий;

- Легализация объектов налогообложения.

II.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются создание экономических условий для устойчивого развития, формирования необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики, развитие социальной сферы, повышение уровня жизни населения, улучшение демографической ситуации, повышение эффективности использования ресурсов, обеспечение ускоренных темпов роста экономики в целях сокращения миграции населения в другие регионы.

Задачами Программы являются:

- сохранение и создание рабочих мест в целях обеспечения эффективной занятости населения;

- формирование благоприятного социального климата для обеспечения деятельности и здорового образа жизни населения, в том числе развитие системы здравоохранения  и образования;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства за счет реконструкции и ремонта электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, технического перевооружения и расширения основных производственных фондов, улучшения качества оказываемых населению коммунальных услуг;

- развитие энергетического и рыбохозяйственного комплексов, транспорта;

- проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Программа реализуется в 2016-2020 годах.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы в сфере здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства, станут показатели степени готовности объектов, реконструкция  которых предусмотрена программными мероприятиями.

Индикаторами, характеризующими изменение экономического положения городского округа,  являются показатели, отражающие изменение темпов роста валового продукта и объема промышленной продукции.

В области сельского хозяйства

Цели:

- Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции;

- Содействие развитию личных подсобных хозяйств, как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и обеспечение занятости;

Задачи:

- Компенсация за приобретение и доставку комбикормов для производителей сельскохозяйственной продукции всех форм собственности;

В малом и среднем предпринимательстве

Цели:

- Создание благоприятных условий для формирования и развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи:

- Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В области образования

Цели:

- Обеспечение доступности получения качественного образования;

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Задачи:

- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций общеобразовательной школы.

В области культуры и спорта

Цели:

- Сохранение и развитие культурного потенциала городского округа;

- Обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям городского округа;

- Повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов населения в сфере культуры;

- Формирование здорового образа жизни население, создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Задачи:

- Строительство футбольного поля;

- Строительство крытой хоккейной площадки;

- Строительство лыжной трассы (5 км) в городском округе «поселок Палана»;

- Строительство скейт-парка в городском округе «поселок Палана»;

- Приобретение надувных батутов-площадок.

В области ЖКХ

Цели:

- Повышение эффективности и качества коммунального обслуживания, надежность работы систем жизнеобеспечения, повышение энергоэффективности ЖКХ при минимизации затрат на его функционирование и развитие. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа и систем жизнеобеспечения населения.

Задачи:

- Установка приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирных домах и на водозаборных сооружениях;

- Реконструкция (капитальный ремонт) котельного оборудования (котельных, водозаборов, очистных сооружений);

- Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и ГВС;

- Реконструкция системы водоотведения 3 км.;

- Реконструкция инженерных сетей холодного водоснабжения;

- Завершение строительства 24-квартирного дома по ул. 50 лет Камчатского Комсомола в пгт Палана;

- Строительство двух 8-квартирных домов по ул. Ленина и ул. Обухова;

- Ремонт фасадов жилых домов в городском округе «поселок Палана»;

- Снов ветхих домов в районе совхоза, строительство коттеджей;

- Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. 50 лет Камчатского Комсомола;

- Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Имени Г.И. Чубарова;

- Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Обухова.

Органом местного самоуправления приняты следующие нормативные правовые акты, действующие в сфере земельного и градостроительного законодательства:

- постановление Главы городского круга «поселок Палана» от 14.05.2009 № 92 «Об установлении коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки на территории городского круга «поселок Палана»;

- постановление Главы городского округа «поселок Палана» от 01.06.2012 № 99 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»;

- постановление Главы городского округа «поселок Палана» от 01.06.2012 № 105 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства без предварительного согласования места размещения объектов» в составе муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим лицам постоянно в бессрочное пользование и в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков»;

- постановление Главы городского округа «поселок Палана» от 01.06.2012 № 106 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов» в составе муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим лицам постоянно в бессрочное пользование и в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков»;

- постановление Главы городского округа «поселок Палана» от 01.06.2012 № 107 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей не связанных со строительством» в составе муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим лицам постоянно в бессрочное пользование и в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков»;

- постановление Главы городского округа «поселок Палана» от 01.06.2012 № 108 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги: «Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения» в составе муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и физическим лицам постоянно в бессрочное пользование и в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков»;

- постановление Главы городского округа «поселок Палана» от 01.06.2012 № 109 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной подуслуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»»;

- постановление Главы городского округа «поселок Палана» от 01.06.2012 № 110 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление градостроительных планов земельных участков»;

- постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 28.08.2014 № 225 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа «поселок Палана» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 24.04.2015 № 49 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории городского округа «поселок Палана» муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»;

- постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 24.04.2015 № 50 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории городского округа «поселок Палана» муниципальной услуги по установлению, изменению вида разрешенного использования земельного участка»;

- постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 27.04.2015 № 59 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории городского округа «поселок Палана» муниципальной услуги по предоставлению в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства»;

- постановление от 30.12.2008 № 26-НПА «Об утверждении в новой редакции положения «О публичных слушаниях в городском округе «поселок Палана»;

- Решение Совета депутатов городского округа «посёлок Палана» от 27.05.2010     № 33/05 «О принятии нормативного правового акта «Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа «поселок Палана»»;

- Решение Совета депутатов городского округа «посёлок Палана» от 08.11.2012     № 35/05-11 «О принятии нормативного правового акта «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «посёлок Палана»;

- Решение Совета депутатов городского округа «посёлок Палана» от 20.08.2013     № 28-р/05-13 «О принятии нормативного правового акта «О внесении изменений в нормативный правовой акт от 23.09.2008 № 20-НПА «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского круга «поселок Палана»;

- Решение Совета депутатов городского округа «посёлок Палана» от 20.11.2014     № 50-р/06-14 «О принятии нормативного правового акта «О земельном налоге»;

- Решение Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 11.11.2010     № 49/05 «Об утверждении генерального плана».

В области охраны окружающей среды

Цели:

- Создание комфортных условий проживания населения.

- Обеспечение снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности в соответствии с природоохранными нормативами.

Задачи:

- Строительство полигона для захоронения твердых и жидких бытовых отходов.

III.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ходе реализации мероприятий Программы будут неукоснительно соблюдаться требования законодательства в сфере охраны окружающей среды и специальные природоохранные требования, предъявляемые к строительству объектов  в пределах особо охраняемых  природных территорий и особых зон туристского типа.

Программа увязана  с другими федеральными, программами социально экономического развития.

Программа предусматривает выполнение следующих программных мероприятий:

1. Развитие минерально-сырьевой базы

Одной из основных отраслей народного хозяйства является горнодобывающая промышленность. В настоящее время на территории городского округа производится добыча угля.

С отменой налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы (после введения Налогового Кодекса Российской Федерации) геологоразведочные работы ведутся, в основном, за счет бюджета субъекта Федерации и добывающих предприятий.

Территория муниципального образования геологически слабо изучена. Степень разведанности месторождений территории очень низка – от 0,01%.

2. Развитие топливной базы

Развитие топливной базы городского округа на период до 2015 года является приоритетным направлением развития всей экономики поселка, нестабильная ее работа негативно отражается во всех сферах экономической деятельности. Кроме того, развитие топливной базы в первую очередь, это наращивание инвестиционного потенциала.

Топливной базой городского округа является Паланское буроугольное месторождение. Добыча угля на Паланском угольном разрезе начата в 2005 году. Стоимость объекта с доразведкой составила 61.6 млн. рублей. Мощность разреза – 30 тыс. тонн угля в год. Срок окупаемости составила 3 года.

За 2014 год ООО «Палана-уголь» объем поставки угля  составил      20 тыс. тонн.

Теплоснабжающая организация МУП «Горсети» заключили договор с ООО «Палана-уголь» на поставку угля необходимого для отопительного сезона 2015-2016 годов – 20000 тонн.

Стоимость угля местных месторождений первоначально была в 1.5 раза ниже стоимости завозного угля. В 2015 году стоимость 1 тонны угля составила 5898 рублей с учетом НДС.

Разработка местных углей полностью соответствует концепции перехода на самообеспечение углем и снижение зависимости экономики от «Северного завоза».

Программные мероприятия раздела предусматривают развитие топливной базы за счет собственных угольных месторождений, наличие  разведанных месторождений и перспективных проявлений  позволяют создать сырьевую базу угольной промышленности.

В рамках реализации программных мероприятий предусмотрена реконструкция высоковольтной линии ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4.  Степень износа сетей на сегодняшний день составляет 80%. протяженность линий ВЛ 6/0,4– 3,367 км, ВЛ 0,38 кВ -12,3 км

Выполнение мероприятий по топливно-энергетическому комплексу позволит постепенно сократить завоз дизельного топлива, что приведет  к снижению затрат на производство тепловой и электрической энергии в пределах 45-50 процентов.

# 3. Развитие туризма

На территории городского округа имеются разнообразные, в том числе уникальные природные ресурсы для становления туризма, способные удовлетворить широкий спектр потребностей въездных туристов и также населения городского округа.

Развитие туризма не противоречит общим приоритетам в природопользовании и, наряду с неистощимым использованием возобновляемых биологических и других ресурсов, может повысить экономический потенциал городского округа без ущерба ее природе:

- На рынке труда имеется свободная рабочая сила и у населения есть необходимость использования дополнительных источников существования;

- Удобное географическое положение и наличие в будущем достаточного транспортного сообщения;

- Возрастающий интерес к путешествиям иностранных и отечественных туристов из других регионов России.

К факторам, сдерживающим развитие туризма относятся:

- Отдаленность от обжитых районов России, Европы и других районов мира; высокие транспортные тарифы, составляющие до 70% стоимости турпакета. Слабо развитая внешняя и внутренняя транспортная сеть;

- Сложные погодно-климатические условия и, в связи с этим, краткая продолжительность летнего сезона - основного для приема туристов;

- Неразвитость туристской инфраструктуры;

- Отсутствие финансирования отрасли на федеральном и краевом уровнях, льготного кредитования и налогообложения турфирм, вкладывающих средства в развитие материальной базы туризма;

- Слабая работа по привлечению средств иностранных и российских инвесторов в развитие инфраструктуры туризма.

В рамках реализации Программных мероприятий предусмотрен первоначальный этап, направленный на развития этой перспективной отрасли хозяйства, включающий:

- Рекламно-информационное обеспечение;

- Реконструкция гостиницы в поселке.

На этом этапе предусматриваются меры по привлечению инвестиций из бюджетных и внебюджетных источников.

При условии выполнения всех запланированных организационных  мероприятий первого этапа предполагается переход к мероприятиям второго этапа развития туристической отрасли. При этом необходимо будет внести изменения и дополнения  в настоящую Программу.

Второй этап (2017-2020 г.г.) предполагает дальнейшую работу по становлению, развитию  материальной базы туризма, увеличению количества и повышение качества туристских услуг, стабильному увеличению туристского потока, развертыванию широкомасштабной рекламной компании. На этом этапе предполагается достичь такого уровня развития инфраструктуры въездного туризма, который бы удовлетворял весь спектр спроса на туристские услуги.

Реализацию программных мероприятий второго этапа предполагается осуществить за счет следующих источников: внебюджетные средства, включая собственные средства организаций сферы туризма, кредиты банков, общественных организаций, фондов, средства отечественных и зарубежных инвесторов.

Проведенная прогнозная оценка финансово-экономических результатов развития туризма показала ее достаточно высокую экономическую эффективность.

Динамика роста доходов прибыли, поступлений в бюджет городского округа будет пропорциональна росту объемов обслуживания и развития материальной базы туризма.

4. Развитие транспортной сети

Территория городского округа «посёлок Палана» расположена в северной части Тигильского района, Корякского округа. Основу транспортной системы муниципального образования  составляет воздушный и морской виды транспорта, так как благоустроенная автодорожная сеть практически отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории городского округа является важнейшей составляющей пассажирской транспортной системы. Из-за неразвитой сети автомобильных дорог и отсутствия линий морских пассажирских перевозок, для жителей пгт. Палана авиация является единственным средством транспорта, позволяющим добраться до районного или краевого центра. Ближайший аэропорт, имеющий связь с другими  населенными пунктами  Камчатского края, расположен  в 2-х км от пгт. Палана. С 2013 года началось строительство новой  взлетно-посадочной полосы. Сейчас на взлетно-посадочной полосе длиной 1440 метров завершился монтаж аэродромных плит (ПАГ). К концу 2015 года планируется завершить работу по благоустройству, освещению, водоотводу.

Морской транспорт

В 7 км от пгт. Палана, в устье реки Палана, находится пункт рейдовой разгрузки морских судов (далее - портпункт).  Портпункт обеспечивает разгрузку судов с топливом, продовольствием, промтоварами, строительными материалами, строительно-дорожной техникой и прочими грузами из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Находки и Магадана. Наиболее благоприятное время года для морской навигации май — октябрь.

В 2013 г. в рамках программных мероприятий ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья предполагалось осуществить  реконструкцию портпункта  в пос. Палана».

Автомобильный транспорт

В настоящее время социально-экономическое развитие городского округа «поселок Палана» во многом сдерживается из-за отсутствия развитой сети автомобильных дорог. Сформировавшаяся к настоящему времени сеть автомобильных дорог имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообщения  с  наиболее развитыми в экономическом отношении южными и центральными районами Камчатского края.

Существующее транспортное обеспечение пгт. Палана с населенными пунктами за пределами городского округа представлено грунтовыми автомобильными дорогами и  в зимнее время автозимником.

В соответствии с Техническим отчетом о выполнении работ по диагностике улично-дорожной сети городского округа «поселок Палана», выполненной ООО «Абрис», согласно муниципального контракта №0138300005912000078-0196440-01 от 12 ноября 2012 года   протяженность улиц  (дорог) составляет:

- (дорог муниципального (местного) значения)

1. ул. Имени Георгия Игнатьевича Беккерева – 1,064 км. (вид покрытия: гравий);

2. ул. Поротова – 0,903 км. (вид покрытия: цементобетон);

3. ул. Гиля – 0,269 км. (вид покрытия: цементобетон);

4. ул. Космонавтов – 0,245 км. (вид покрытия: гравий);

5. ул. Имени 50-летия Камчатского комсомола – 0,480 км. (вид покрытия: цементобетон);

6. ул. Имени Владимира Ильича Ленина – 0,456 км. (вид покрытия: цементобетон);

7. ул. Индустриальная – 0,541 км. (вид покрытия: гравий);

8. ул. Комсомольская – 0,430 км. (вид покрытия: гравий)

9. пер. Школьный – 0,182 км. (вид покрытия: гравий)

10. пер. Пролетарский – 0,206 км. (вид покрытия: гравий);

11. пер. Строительный – 0,149 км. (вид покрытия: гравий)

-  дорог краевого значения:

12. ул. Набережная – 1,049 км. (вид покрытия: гравий);

13. ул. Обухова – 1,023 км. (вид покрытия: гравий, цементобетон);

14. ул. Имени Г.И. Чубарова – 0,625 км. (вид покрытия: гравий);

15. ул. Центральная – 0,484 км.; ул. Совхозная – 0,899 км. (вид покрытия: гравий).

На территории городского округа «посёлок Палана»  находятся 29,031 км бесхозяйных дорог местного значения, фактически используемые при организации жизнедеятельности, и 8,631 км. уличной дорожной сети, подлежащей ежегодному ремонту и содержанию.

На территории городского округа «посёлок Палана» продолжается строительство участка автозимника «Анавгай-Палана» V технической категории.

В конце 2014 года завершился последний этап работ на участке  трассы «Палана-Тигиль», которым стал ввод в эксплуатацию 4-х  мостов: через притоки р. Воямполка (Жиловая и Матерая), ручьи Тальниковый и Атьавай».

Всего на участке автозимника от пгт. Палана до с. Тигиль  общей  протяженностью 200 км, насчитывается 17 мостовых переходов. Большая часть из них построена в прошлые годы. Строительные работы продолжаются и на других участках автозимника «Анавгай — Палана». В настоящее время заключены государственные контракты на проектно-изыскательские работы на следующих участках: 230 км – 240 км (от Тигиля в сторону Анавгая) и от  0 км до 16 км (от Анавгая в Тигиль). В     соответствии с краевой программой, по завершении     проектирования, строительство стартует в 2015 году. Первый    объект планируют       завершить     к 2017 году, второй - к 2018 . Впоследствии     участок   «Анавгай - Палана»   должен    обеспечить      круглогодичное     автотранспортное   сообщение         между северной и южной частями полуострова.  
       Основой совершенствования транспортной системы городского округа является снижение транспортной составляющей стоимости товаров, работ и услуг, а также расширение транспортной доступности территории. Особое значение транспортные расходы имеют для потребительского рынка, полностью зависящего от внешнего завоза. Удельный вес транспортных расходов в стоимости потребительских товаров на территории округа составляет более половины, а по отдельным товарам – более двух третей.

Создание единой сети постоянных автомобильных дорог позволит существенно улучшить социально-экономическое положение в городском округе, будет способствовать постепенному выравниванию условий жизни населения за счет снижения общего уровня цен на продовольственные и потребительские товары, позволит стабилизировать в конечном итоге (наряду с другими мероприятиями) общее экономическое положение.

5. Развитие сельского хозяйства

Подъем сельского хозяйства-задача первостепенной важности в масштабах страны. Но ее решение во многом зависит от муниципальных властей. На местах лучше знают и учитывают различные тонкости, к примеру, климатические особенности, наличие специалистов, имеющиеся мощности и др. В городском округе «поселок Палана» было принято решение сделать основной упор на укрепление крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственное производство в городском округе представлено в основном мелкотоварными производителями - личными подсобными хозяйствами граждан, в которых производство продукции ведется для личного потребления, незначительная часть продукции реализуется на рынках, часть поставляется в учреждения социальной сферы по договорам.

Реализация мероприятий, направленных на развитие  и поддержку крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, занимающихся производством молочного и мясного животноводства предусматривает государственную поддержку на субсидирование  расходов по закупке и доставке  комбикормов.

Успешное выполнение запланированных «Программой» организационных мероприятий позволит обеспечить увеличение собственного производства сельскохозяйственной продукции:  мяса на 15-20%, молока на 25-30%.

Объем финансовых средств на поддержку развития крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств – 1 млн. руб.

6. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства

В жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа продолжится реформирование жилищно-коммунального комплекса, направленное на улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление.

Программные мероприятия разработаны в соответствии  с основными принципами проведения жилищно-коммунальной реформы и включают комплекс проектов по  реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Кроме того, разработанные программы по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства предусматривают:

- выбор систем наиболее эффективного способа самоуправления жилищным фондом его  собственниками;

- развитие конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг;

- обеспечение экономической эффективности и финансовой обеспеченности проведения реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия по:

- реконструкции  и капитальному ремонту теплотрасс и котельного оборудования;

- реконструкция (капитальный ремонт) котельного оборудования (котельных, водозаборов, очистных сооружений);

- системы водоотведения – 3км.;

- Установка приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирных домах и на водозаборных сооружениях;

- Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и ГВС;

- Строительство полигона для захоронения твердых и жидких бытовых отходов.

Модернизация  объектов жилищно-коммунального комплекса позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения посёлка     Палана путём повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории;

- создать экономический и энергоресурсосберегающий механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями ЖКХ и бюджетной сферы энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- повысить эффективность работы предприятий ЖКХ городского округа и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий ЖКХ и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- повысить эффективность рационального использования муниципального имущества и выявить бесхозные и неэффективно используемые объекты недвижимости.

Указанные проекты рассматриваются в качестве первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию и повышение технологической эффективности комплекса коммунальной инфраструктуры городского округа.

Стоимость реализации программных мероприятий до 2020 года по данному разделу составит 1127,684 млн.руб.

7. Развитие  рынка доступного жилья

Одним из факторов, способных влиять на улучшение социального благополучия населения, является  политика по развитию общественной инфраструктуры городского округа.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предусматривается увеличение объемов жилищного строительства, увеличение объемов ипотечного кредитования  и  повышение доступности жилья.

Немалое значение придается увеличению жилищного фонда за счет ввода жилья, находящегося в незавершенном строительстве, строительства новых объектов жилищного фонда, а также за счет капитального ремонта жилищного фонда.

В этой связи программными мероприятиями предполагается завершить строительство 24-квартирного жилого дома, находящегося в незавершенном строительстве.

Остро стоит проблема с ветхим жилфондом в районе «Совхоза». Деревянные дома, построенные более 30 лет назад и в настоящее время отнесенные к ветхому аварийному жилфонду, в первую очередь подвержены ударам природного характера, вероятность возникновения которых является очень высокой.

В связи с этим, программными мероприятиями предполагается строительство коттеджей. С вводом в эксплуатацию данных объектов, городской округ решит проблему по реализации жилищного законодательства, переселения из аварийного жилья.

Реализация мероприятий  по переселению граждан  из ветхого и аварийного жилищного фонда  позволит за период 2016-2020 г. 130 семьям  городского округа улучшить жилищные условия.

8. Модернизация системы образования, и активизация молодежной политики

В рамках реализации Программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций общеобразовательных школ.

- Строительство физкультурно – оздоровительного центра.

Общие затраты  на реализацию программных мероприятий по развитию образования, и активизации молодежной политики составят 201,100 млн. рублей.

Основные направления деятельности администрации в сфере развития культуры

Повышение роли культуры соответствуют задачам сохранения культурного потенциала и культурного наследия, развитию и укреплению инфраструктуры отрасли.

В  целях выполнения поставленных задач предполагается выполнение следующих мероприятий:

- Организация и проведение традиционной национальной гонки на собачьих упряжках «Беренгия»;

- Организация и проведение традиционного национального праздника морского зверя – нерпы «Хололо»;

- Организация и проведение традиционного национального праздника «Первой рыбы»;

- Организация и проведение празднования Международного дня коренных народов мира.

Общий объем предполагаемых финансовых средств на весь период реализации Программы составит 0,674 млн. рублей.

Физическая культура и спорт

Комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа позволил в целом стабилизировать и по отдельным направлениям обеспечить определенный рост достижений в области физической культуры и спорта. Целью данного направления является создание условий для укрепления здоровья населения городского округа путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщение населения разных возрастных категорий к регулярным занятиям физической культуры и спорта.

Для решения поставленной цели на территории городского округа реализуются следующие задачи:

- обеспечение населения городского округа возможностью заниматься физической культурой и массовым спортом;

- улучшение качества физического воспитания населения;

- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- пропаганда массовой физической культуры и спорта, здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте.

В этих целях планируется осуществления следующих мероприятий:

- Строительство футбольного поля;

- Строительство крытой хоккейной площадки;

- Строительство лыжной трассы (5 км) в городском округе «поселок Палана»;

- Приобретение надувных батутов-площадок.

Общий объем предполагаемых финансовых средств на весь период реализации Программы составит 56,300 млн. рублей.

9.Малое и среднее предпринимательство -  перспективы развития

Основными сферами деятельности предприятий малого бизнеса на территории городского округа  являются розничная торговля.

На территории городского округа «поселок Палана» осуществляют свою деятельность в основном малые предприятия и индивидуальные предприниматели.

Анализ развития малого предпринимательства показывает, что около 75 % хозяйствующих субъектов – малые предприятия, составляющие основу экономики городского округа.

Анализ состояния малого предпринимательства в городском округе «поселок Палана»

Таблица №1

| Показатели | Ед. измерения | Факт 2012 г. | Факт 2013 г. | Факт 2014 г | Оценка 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) занятых на малых предприятиях и микропредприятиях всего, из них: - на малых предприятиях - на микропредприятиях | Чел. | 68 62 6 | 86 72 9 | 93 82 11 | 99 86 13 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | Чел. | 52 | 54 | 67 | 71 |
| Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях (без микропредприятий) | Тыс. руб. | 24,35 | 27,41 | 35,190 | 36,200 |
| Оборот организаций по малым предприятиям (без микропредприятий) | Тыс. руб. | 6124 | 7274 | 12143 | 15581 |
| Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций | % | 42,7 | 43,9 | 49,7 | 52,4 |

Малый бизнес в городском округе играет важную роль в решении экономических и социальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды.

Итоги социально-экономической ситуации позволили выделить возможности развития малого  предпринимательства  на территории городского округа, при условии активной комплексной его поддержки:

- повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала (дикоросов, рыбы), создание на его основе перерабатывающих производств;

- развитие новой для городского округа отрасли - туристической;

- вовлечение в хозяйственный оборот пастбищно-сенокосных угодий, развитие на их основе животноводческой отрасли;

- дальнейшее развитие и укрупнение предприятий малого предпринимательства, создание на их основе крупных образующих предприятий;

- переориентация малого предпринимательства из сферы торговли в сферу услуг и промышленного сельхозпроизводства.

Высокий уровень налогообложения, сложность получения и высокая ставка банковских кредитных ресурсов для открытия бизнеса, недостаточная развитость инфраструктуры по поддержке и оказанию услуг субъектам малого  предпринимательства, нехватка собственных средств на начало или дальнейшее развитие собственного бизнеса, отсутствие необходимых знаний в налоговом, юридическом и трудовом законодательстве, отсутствие умения разрабатывать и  составлять бизнес - план на оказание финансовой поддержки в форме субсидий – все это сдерживает дальнейшее развитие малого предпринимательства на территории городского округа.

Отсутствие на территории городского округа «поселок Палана» налоговой инспекции  тоже существенно отражается на деятельности предпринимателя: регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства, получение необходимых документов очень затруднительно, для этого необходимо  выезжать в краевой центр или подолгу ждать необходимых документов почтовой связью. Данные проблемы носят системный характер, для решения которых необходим комплексный подход, так как отдельные мероприятия не смогут кардинально изменить ситуацию в развитии малого предпринимательства.

В связи с этим, одной из  важнейших задач  Администрации городского округа является стимулирование развития малых предприятий и продолжение оказания консультационной, правовой и финансовой помощи начинающим предпринимателям.

С целью создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства Администрацией городского округа «посёлок Палана» была разработана и утверждена муниципальная  программа «Развитие малого предпринимательства на территории городского округа «посёлок Палана» на 2014-2018 годы» (Далее Программа). Основной задачей настоящей Программы является создание в городском округе условий для устойчивого развития малого предпринимательства и как следствие увеличение доли оборота малых предприятий по всем видам деятельности. В рамках данной программы осуществляется консультационная и финансовая поддержка.

Консультационная поддержка осуществляется консультационным центром, созданном на базе Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга», по следующим видам поддержки:

- оказание помощи в составлении деклараций по налогам, сборам, взносам;

- отправка отчетности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС);

- оказание помощи в составлении пакета кадровых документов;

-подготовка документов для регистрации индивидуального предпринимателя;

- подготовка документов для регистрации ООО;

- подготовка документов для внесения изменений в регистрационные документы;

- подготовка платежных документов;

- подготовка писем, запросов в ИФНС, фонды;

- оказание консультаций по бухгалтерскому и налоговому учету;

- оказание консультаций в области предпринимательской деятельности и т.д.

Благодаря   реализации   мероприятий    Программы за период с 2010-2015 годы   были выделены субсидии для оказания финансовой поддержки десяти начинающим индивидуальным предпринимателям. Субсидии выделялись на создание собственного бизнеса в сфере бытового обслуживания, производства санитарно-технических работ, на возмещение затрат по обустройству этнической деревни «Кахтана», в целях развития туризма и сохранения традиционного природопользования

Все реализованные бизнес-планы принесли положительные результаты:  увеличился объем предоставляемых услуг, возросло число  клиентов, довольных обслуживанием. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации Программы  (в части мероприятий по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса и субсидий на развитие бизнеса) составило 14 мест.

Малое предпринимательство стало неотъемлемым субъектом рынка, влияющим на социально-экономическое развитие городского округа «посёлок Палана», решающим проблемы занятости, повышения уровня жизни населения. Субъекты малого предпринимательства являются основными поставщиками продуктов питания и непродовольственных товаров для населения и бюджетных организаций, оказывают услуги по перевозке грузов и пассажиров, услуги в сфере бытового обслуживания и т.д. Несовершенство методики ведения статистической отчетности субъектов малого  предпринимательства, отсутствие статистического обследования индивидуальных предпринимателей не позволяют отразить реальную ситуацию  и полностью оценить вклад субъектов малого предпринимательства в экономику городского округа. Анализ поступления в бюджет городского округа «поселок Палана» налогов на совокупный доход за период 2013-2014 годов позволяет сделать вывод о создании благоприятных условий для развития малого предпринимательства, так в 2013 году объем поступлений составил 4,89 млн. рублей, в 2014 году – 4,84 млн. рублей, по оценке 2015 года объем поступлений составит – 5,63 млн. рублей, на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов также прогнозируется повышение объема поступлений.

В целом в течение последних лет наблюдается положительная динамика развития малого предпринимательства в городском округе «посёлок Палана».

На сегодняшний день на территории городского округа  отсутствуют промышленные предприятия, и основу экономики городского округа составляет малое и среднее предпринимательство, которое обеспечивает:

- расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, услуг;

- приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям;

- создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы;

- вовлечение в трудовую деятельность социально-незащищённых групп населения (пенсионеры, инвалиды, учащиеся);

- формирование экономически активного слоя населения.

Общий объем предполагаемых финансовых средств на весь период реализации Программы составит 0,405 млн.рублей. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств краевого бюджета (0,374 млн. рублей), местного бюджета (0,031 млн. рублей).

В ближайшее время действия администрации городского округа  будут направлены, не на развитие отраслей в целом, а именно на выявление отсутствующих звеньев в технологической цепочке создания продукции (предоставление услуг) и формирование условий для создания предприятий, которые в дальнейшем заполнят пробелы в технологической цепочке производства, переработки и реализации продукции.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «поселок Палана» на 2014-2018 годы», был создан координационный Совет по вопросам предпринимательства.

Так же, разработан и ведется перечень муниципального имущества городского округа «поселок Палана», свободного от прав третьих лиц. Перечень был обнародован в установленных местах.

На сайте городского округа создан раздел «Малый бизнес», в котором будет указана вся информация о получателях поддержки.

###### 10. Развитие потребительского рынка

Развитие потребительского рынка направлено на улучшение  обслуживания населения и совершенствование рыночных отношений в сфере торговли.

Целью Мероприятий Программы является дальнейшее развитие предпринимательской  деятельности в сфере торговли и общественного  питания, расширение цивилизованной  стационарной  сети  и формирование действенного механизма защиты прав потребителей.

Мероприятия Программы по развитию потребительского рынка направлены  на развитие рыночной инфраструктуры, формирование конкурентной среды, развитие современных форм  обслуживания населения.

Основным средством развития потребительского рынка становится   совершенствование размещения инвестиций и развития материально-технической базы предприятий потребительского рынка.

Для улучшения условий торговли действующих торговых точек в рамках реализации Программы предусматривается строительство крытого павильона для продовольственных и вещевых продаж в городском округе «поселок Палана» с увеличением благоустроенных  площадок под торговлю. Общий объем капитальных вложений составит порядка  31 млн. руб. Социальный эффект – создание 15-20 рабочих мест.

В целях реализации мероприятия по развитию  бытового обслуживания населения и повышение качества оказываемых услуг, планируется предоставление помещений в здании гостиницы «Эльгай».

Мероприятия по развитию бытового обслуживания населения  не требуют вложения бюджетных средств, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства реализуется  посредством применения программно-целевого метода.

11. Обеспечение рационального  использования и сохранности

природных ресурсов

Для улучшения экологической ситуации и обеспечения рационального природопользования на территории городского округа планируется реализация  проектов по реконструкции и перевооружению очистных сооружений, реконструкции канализационных сетей.

Как бизнес-идея  рассматривается  разработка проектной документации на строительство полигона для захоронения твердых и жидких бытовых отходов, что позволит решить проблему утилизации бытовых отходов  городского округа. Стоимость проекта оценивается в 80 млн. рублей.

С целью формирования  сознания граждан и повышения уровня экологической культуры предусматривается привлечение населения  городского округа к решению экологических проблем и проблем благоустройства городского округа, путем проведения ежегодных смотров-конкурсов «Лучшая улица», «Лучший дом».

12. Обеспечение общественной безопасности

В целях решения данного вопроса в рамках Программы разработаны мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, включающие:

В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и бесперебойного функционирования объектов народного хозяйства в условиях сейсмического воздействия, в рамках реализации мероприятий Программы планируется обеспечение сейсмобезопасности территории с применением  сейсмоусиления объектов: МО учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», два детских дошкольных образовательных учреждений, жилые дома.

Стоимость вышеназванных объектов раздела «Сейсмоусиление» на весь период реализации Программы составит 163,858 млн. рублей.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения мероприятиями программы планируется:

- размещение дорожных знаков;

- разработку правовых основ оказания первичной медицинской помощи, приобретение приборов для обследования водителей на алкогольное и наркотическое опьянение.

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- проведение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- развитие системы информационного обеспечения управления рисками чрезвычайных ситуаций систем связи и оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

13. Развитие противопожарной безопасности

В рамках программы разработаны мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты в муниципальных учреждениях социальной защиты, образования, культуры и медицинских учреждениях для развития противопожарной безопасности в городском округе «поселок Палана».

- Проектирование и строительство теплодымокамер.

- Строительство учебных башен для подготовки пожарных.

На мероприятия проектирования и строительства запланировано финансирование в размере 10,800 млн. рублей, на реализацию потребуется 2 года на период 2019-2020 включительно.

14. Развитие муниципальной и общественно-политической системы

В рамках данной Программы реализуется  комплекс мер, направленных на повышение эффективности  действия системы местного самоуправления.

Деятельность администрации городского округа  направлена на реализацию федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно  на организацию работ по внедрению  переходных положений административной реформы и приведения в соответствие требованиям федерального закона нормативно-правовой базы городского округа.

Важным структурным элементом механизма реализации Программы развития городского округа, являются  кадры, способные решать проблемы комплексного развития территории. Эффективность муниципального управления, реализация планов и программ во многом зависит от мотивации, квалификации и расстановки кадров. В этом направлении рассматривается вопрос разработки общего подхода к подготовке кадров муниципальных служащих и финансового обеспечения этого процесса.

В заключении необходимо отметить, что формирование динамично растущей и сбалансированной экономики городского округа является базовым условием для обеспечения устойчивости налоговой базы и повышения бюджетной обеспеченности населения, развития социальной сферы, повышения уровня доходов населения, формирования высокого уровня и качества жизни населения городского округа.

## IY. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу социально-экономического развития городского округа, производится за счет средств: федерального, краевого, муниципального бюджетов,  собственных  и привлеченных средств предприятий, заемных средств, а также средств населения.

Объемы финансирования определяются согласно перспективного финансового плана  при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год исходя из концепции межбюджетных отношений и из сумм доходов бюджета городского округа.

Суммарный объем финансирования мероприятии Программы на период 2016-2020 годы  составит 2 261,781 млн.руб., из них:

| Общий объем финансирования всего (млн.рублей): | 2 261,781 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| - средства федерального бюджета | 677,146 |
| - средства краевого бюджета | 1 518,290 |
| - средства муниципального бюджета | 45,790 |
| - внебюджетные источники финансирования | 20,555 |

Y. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает использование различных форм и методов государственной поддержки и экономического стимулирования организаций-исполнителей Основным принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает  обеспечение  соблюдения интересов предприятий и  организаций всех форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и проведении мониторинга результатов Программы.

Реализация Программы  предусматривает  использование  всех средств и   методов  государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, механизмов организационной  и информационной  поддержки.  Для достижения программных целей  предполагается  использовать  денежно-кредитные механизмы, системы  стимулирования  инвестиционной деятельности, поддержки  малого предпринимательства, вхождение основных проектов в федеральные и краевые программы. В рамках Программы  предусматривается  развитие инфраструктуры, содействующей привлечению  дополнительных инвестиций на территории городского округа.

Организация  процесса выполнения Программы  требует обеспечение  сочетания  интересов  и координации действий государства,  края и органов местного самоуправления, а также участников реализации Программы: хозяйствующих субъектов и жителей городского округа.

Одним из базовых элементов механизма реализации Программы является  создание организационных структур (комиссий и рабочих групп), которые  смогут направлять и отслеживать  ход действия Программы, проводить мониторинг хода исполнения целевых программ и  инвестиционных проектов. Мониторинг хода действия Программы проводится с целью  поддержания актуальности намеченных мероприятий и обеспечения их выполнения. Результаты  мониторинга позволят с помощью  системы показателей  оценить  качественные и количественные  изменения, социально-экономического развития городского округа, а также  при необходимости провести  корректировку основных параметров Программы и разработать план действий  на последующий период.

Реализация проектов, реализуемых  на условиях софинансирования федерального и краевого бюджетов  предусматривает  взаимодействие  с Правительством Камчатского края  по вопросу   предоставления  субвенций  из бюджетов других уровней и участие в федеральных и краевых программах. Также, финансирование  инвестиционных проектов  и мероприятий программы  осуществляется за счет собственных средств  предприятий и внебюджетных источников.

Одной из перспективных  форм поддержки  реального сектора экономики  рассматривается  предоставление  муниципальных  гарантий в форме обеспечения  залога и поручительства, субсидирование  части процентной ставки по банковским  кредитам,  оказание инвесторам  организационной, правовой и информационной поддержки. Кроме того, элементами финансово-экономического механизма реализации  стратегических целей Программы является  создание зон, благоприятных для привлечения  инвесторов, выявление свободных производственных площадок  для развития производства и предпринимательства.

## Правовым механизмом реализации Программы  является совокупность  нормативно-правовых  актов федерального, краевого и местного уровня, оказывающих  влияние на социально-экономическое развитие городского округа. Нормативно-правовая база Программы призвана  обеспечить рост деловой активности  и инвестиционной привлекательности, а также регулировать  отношение  органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в процессе выполнения мероприятий Программы.

## Организация управления Программой

## и контроль за ходом ее реализации

Формы и методы управления, а также общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-экономического развития  определяются  и осуществляются администрацией городского округа.

Администрация городского округа осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, разработку ежегодного плана действий по реализации Программы социально-экономического развития городского округа.

Администрация городского округа также осуществляет подготовку отчетов о ходе реализации Программы, внесение предложений по корректировке показателей разработанной Программы в Совет народных депутатов городского округа и Правительство Камчатского края по вопросу  софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2020 года, экономика и социальная сфера городского округа выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие  и стабильное улучшение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования.

Благоприятный социальный климат для обеспечения деятельности и здорового образа жизни населения будет формироваться за счет развития систем здравоохранения  и образования.

В целях развития системы образования предусматривается строительство и реконструкция учреждений.

В целях обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства предусматривается осуществление 14 мероприятий, в том числе 4 мероприятия по реконструкции и строительству систем водоснабжения и канализации.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации мероприятий Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

В рамках Программы будут решены задачи экономического развития городского округа.

На протяжении всего срока реализации Программы будут проводиться работы по совершенствованию применения программно-целевого метода для экономического и социального развития.

Эффективность Программы рассчитывается на основе показателей эффективности реализации инвестиционных проектов. В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения в результате реализации Программы рассматриваются:

увеличение темпов роста валового регионального продукта;

рост объема промышленного производства;

повышение собираемости налогов и других обязательных платежей на территории городского округа.

Реализация инвестиционных проектов, которые ориентированы не только на обновление изношенного оборудования, но и на расширение и создание производств, обеспечит существенный прирост налоговых платежей.

Экономический рост и намеченные структурные преобразования в экономике несут в себе противоречивые тенденции относительно влияния на состояние окружающей природной среды. Вместе с тем наращивание производства на основе модернизации производственных мощностей, внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, снижения потребления первичных производственных ресурсов явится мощным фактором, способствующим стабилизации и недопущению ухудшения экологической обстановки. Наряду с модернизацией производства существенное значение будет иметь также реализация специальных экологических мероприятий, связанных с реконструкцией водоочистных сооружений. Таким образом, в ходе реализации Программы экологическая ситуация не ухудшится.

# VII. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется Главой городского округа «поселок Палана».

В его функции входит:

- подготовка проекта программы, его согласование с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, утверждение программы в установленном порядке;

- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности;

- подготовка отчетов о реализации программы, корректировка программы.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.