

**Камчатский край**

**Администрация городского округа «поселок Палана»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.07.2020 № 182

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 09.12.2015 № 172 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «посёлок Палана»** |  |

В соответствии с Уставом городского округа «поселок Палана» и в целях повышения эффективности реализации и уточнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «посёлок Палана» утвержденную постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 09.12.2015 № 172 изменения, изложив ее в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа «поселок Палана» | О. П. Мохирева |

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

от 03.07.2020 № 182

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

от 09.12.2015 №172

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Городской округ «поселок Палана»

2020

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского округа «поселок Палана» |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел социальной защиты, культуры и спорта администрации городского округа «поселок Палана» |
| Исполнители программы | Отдел социальной защиты, культуры и спорта администрации городского округа «поселок Палана» |
| Соисполнители Программы | МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |
| Подпрограммы Программы | 1. «Развитие физической культуры и спорта»  2. «Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение развития физической культуры и спорта и реализации мероприятий в сфере молодёжной политики городского округа «поселок Палана» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание благоприятных условий для развития физкультурно-спортивной работы с населением городского округа «поселок Палана»  2. Создание благоприятных условий для реализации молодёжной политики на территории городского округа «поселок Палана» |
| Целевые индикаторы и показатели  Программы | - доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;  - количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики. |
| Этапы и сроки реализации  Программы | Программа реализуется в один этап сроком с 2018 по 2022 год |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет всех источников в 2018-2022 гг. составляет – 5857,54575 тыс. руб., из них по годам:  2018 год − 1180,76300 тыс. руб.;  2019 год − 1319,81500 тыс. руб.;  2020 год – 2136,96775 тыс. руб.;  2021 год – 610,00000 тыс. руб.;  2022 год – 610,00000 тыс. руб.  за счет средств краевого бюджета – 2494,46100 тыс. руб., из них по годам:  2018 год − 300,00000 тыс. руб.;  2019 год – 772,350000 тыс. руб.;  2020 год – 1422,11100 тыс. руб.;  2021 год – 0,00000 тыс. руб.;  2022 год – 0,00000 рублей.  за счет средств местного бюджета – 3363,08475 тыс. руб., из них по годам:  2018 год − 880,76300 тыс. руб.;  2019 год – 547,46500 тыс. руб.;  2020 год – 714,85675 тыс. руб.;  2021 год – 610,00000 тыс. руб.;  2022 год – 610,00000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | 1. Рост доли населения городского округа «поселок Палана», систематически занимающегося физической культурой и спортом до 52,95 %;  2. Увеличение проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта;  3. Увеличение количества проведенных мероприятий для детей и молодежи. |

# Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития

По состоянию на 1 января 2020 численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории городского округа «поселок Палана», − 1460 человек, что составляет 50 % от численности населения городского округа в возрасте 3-79 лет, из них 789 человек – несовершеннолетние дети от 3 до 18 лет, 266 человек – молодежь, 23 человек – взрослая категория населения.

Для занятий физкультурой и спортом в городском округе «поселок Палана» имеется 7 единиц спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью около 320 человек. В их числе: 3 спортивных зала, 2 плоскостных сооружений (из них 1 многофункциональная крытая спортивная площадка, открытая волейбольно-баскетбольная площадка), 2 других спортивных объекта.

Обеспеченность населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2019 года составила:

- спортивными залами 648 кв. м.

При отделе образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» созданы и функционируют молодежные формирования: волонтерский отряд «Ритм» (на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана»), Волонтеры (на базе КГПОБУ «Паланский колледж), Волонтерский отряд «Стрела (на базе Филиала ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»), военно-патриотический клуб «Беркут» (на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана»).

Функции по организации мероприятий по работе с детьми и молодёжью, в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа «поселок Палана» осуществляются через отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана». В оперативном управлении отдела находится МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана», штатная численность учреждения составляет 10 ед.

На протяжении последних лет в городском округе сохраняется достаточно высокий уровень финансирования организации работы с детьми и молодежью, сферы физической культуры и спорта. Ведется планомерная работа по укреплению материально технической базы учреждений сферы молодёжной политики и спорта.

В результате планомерной работы по привлечению населения к активным занятиям физической культурой и спортом, привлечению молодых людей к участию в мероприятиях за последние годы общий охват участников мероприятий сохраняется на достаточно высоком уровне. В 2019 году физической культурой и спортом на территории городского округа «поселок Палана» в организованных формах (секциях и группах, клубах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, организациях и учреждениях) занималось более 762 человек.

В течение последних лет осуществлялась работа по укреплению межведомственного взаимодействия, созданию системы мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодёжи, формированию навыков социальной интеграции у подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, патриотическому воспитанию молодёжи, творческому развитию молодых людей.

Для развития физкультурно-спортивной работы с населением городского округа проводятся спортивно-культурные праздники. Соревнования проводятся по игровым видам спорта, самбо, настольному теннису, национальным видам спорта, лыжам.

Городской округ активно участвует в межрайонных, краевых мероприятиях. Высокие спортивные достижения на краевом уровне демонстрируют представители городского округа «поселок Палана» в таких видах спорта как самбо, горные лыжи, мини-футбол.

Таким образом, анализ основных показателей деятельности учреждений и организаций сферы молодёжной политики, физической культуры и спорта городского округа «поселок Палана» показывает, что в городском округе сложилась эффективная система реализации молодежной политики:

* значительно расширился спектр проводимых мероприятий, как по форме, так и по количеству молодых людей, принявших непосредственное участие в тематических молодежных проектах и мероприятиях;
* заметно активизировалась совместная работа специалистов отдела с учреждениями образования и культуры, в том числе с детскими общественными объединениями.

Вместе с тем следует отметить:

* низкую социальную и гражданскую позицию молодёжи, в связи с чем необходимо разработать более эффективную систему мер по её формированию через проведение гражданских акций, социально-значимых дел;
* организация свободного времени неравномерно распределяется среди различных групп населения: учащейся молодежи уделяется больше внимания, нежели работающей. Недостаточно внимание со стороны специалистов по работе с молодёжью уделяется формированию молодёжного актива;
* в значительной мере снижает эффективность деятельности по организации мероприятий для детей и молодёжи, физической культуры и спорта отсутствие высококвалифицированных специалистов;
* остаётся проблема привлечения населения к активным занятиям физической культуры и спортом;
* не достаточное материально - техническое оснащение учреждений сферы молодежной политики.

Для устранения имеющихся недостатков развития физической культуры и спорта на территории городского округа «поселок Палана», поддержки талантливой и одаренной молодежи, проведения мероприятий, развития и обновления содержания работы требуется программно-целевое закрепление финансирования.

Поэтому принятие программы необходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органов местного самоуправления, организаций и предприятий всех форм собственности в целях первоочередных проблем развития физической культуры и спорта.

# Приоритеты реализуемой в городском округе «поселок Палана» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития,

# основные цели и задачи

Основными приоритетами политики городского округа «поселок Палана» в сфере реализации Программы являются вопросы укрепления физического и духовного здоровья человека, формирование здорового образа жизни.

Исходя из вышеуказанного приоритета, целью Программы является обеспечение развития физической культуры и спорта и реализации мероприятий в сфере молодёжной политики городского округа «поселок Палана».

Достижение указанной цели требуется выполнение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для развития физкультурно-спортивной работы с населением городского округа «поселок Палана».
2. Создание благоприятных условий для реализации молодёжной политики на территории городского округа «поселок Палана», обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики городского округа «поселок Палана».

Для выполнения задач и достижения цели Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 1 к Программе.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 4 к Программе.

# Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в один этап сроком с 2016 по 2022 год.

# Перечень мероприятий (контрольных событий) Программы

Муниципальная Программа включает две Подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной Программы и решение программных задач:

* Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»;
* Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики».

В Подпрограммы включены мероприятия, направленные на создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи на территории городского округа «поселок Палана», повышение привлекательности городского округа, как постоянного места проживания и деятельности молодёжи; поддержку талантливой молодёжи; правовое, культурное просвещение молодёжи; развитие толерантности молодёжи; повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи; формирование активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни городского округа «поселок Палана».

Сведения о целевых индикаторах (показателях) результативности Программы приведены в приложении 2 к программе. Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении 4 к Программе.

# Анализ рисков реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Основными внешними рисками, которые могут осложнить решение проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- изменение нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровне;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- неэффективное управление и взаимодействие исполнителя с организациями, работающими в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат. Указанные риски могут привести к значительному увеличению детей, находящихся в социально опасном положении, изменениям на рынке труда, ухудшению здоровья детей и молодежи.

Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы, в т.ч. избежать снижение значений показателей целевых индикаторов возможно при условии осуществления рационального, оперативного управления при реализации Программы.

# **Контроль за ходом реализации Программы**

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация городского округ «поселок Палана».

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник структурного подразделения Администрации городского округа «поселок Палана», отвечающего за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители, в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляют исполнители Программы.

# **Эффективность** реализации Программы

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей городского округа «поселок Палана». Реализация Программы будет способствовать достижению спортсменами высоких спортивных результатов на официальных краевых и всероссийских спортивных соревнованиях.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

* Рост доли населения городского округа «поселок Палана», систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 52,95 %;
* Увеличение проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта;
* Увеличение количества проведенных мероприятий для детей и молодежи.

**1.8. Методика оценки эффективности Программы**

Выполнение каждого целевого показателя является необходимым условием, а достижение всех индикаторов – достаточным условием успешной реализации Программы.

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) Программы и составляющих ее подпрограмм, рассчитывается по следующим формулам:

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП i = (Фз i/ Пз i) \*100%;

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП i = (Пз i / Фз i) \*100%;

где:

СДП i – степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фз i – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода;

Пз i – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода.

Степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается по формуле:

м i

СРмп = Ʃ СДП i / М i

*i =1*

где:

СРмп – степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

СДП i – степень достижения планового значения индикатора (показателя)

М i – количество индикаторов муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

При использовании данной формулы, в случае если СДП i больше 1, значение СДП i принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям без учета зарезервированных ассигнований по следующей формуле:

СС уз = Ф р / (П р – З ас),

где:

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Ф р – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

П р – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

З ас – зарезервированные ассигнования на реализацию муниципальной программы

Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:

СВ м = М в / М,

где:

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

М в – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:

Э ис = СВ м/ СС уз

где:

Э ис – показатель эффективность использования средств бюджета;

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

5.6. Степень реализации контрольных событий муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм оценивается как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СР кс = КС в / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), степени соответствия запланированному уровню затрат, степени выполнения программных мероприятий, степени реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы), как среднее значение, по следующей формуле:

ЭР мп= СР мп+ СС уз+ СВ м+ СР кс / 4

где:

ЭР мп – эффективность реализации муниципальной программы;

СР мп – степень реализации муниципальной программы;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы);

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

СР кс – степень реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭР мп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭР мп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР мп составляет не менее 0,80.

В случае если значение ЭР мп составляет менее 0,80, реализация муниципальной программы (подпрограммы) признается недостаточно эффективной.

**2. ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Исполнители Подпрограммы 1 | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Участники Подпрограммы 1 | МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |
| Цель Подпрограммы 1 | Обеспечение развития физической культуры и спорта в городском округе «поселок Палана» |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1. Создание благоприятных условий для развития физкультурно-спортивной работы с населением городского округа «поселок Палана»;  2. Популяризация физической культуры и спорта различных групп населения. |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы 1 | - доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 1 | Программа 1 реализуется в один этап сроком с 2016 по 2022 год |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 в 2018-2020 гг. за счет всех источников составляет – 5372,54575 тыс. руб., из них по годам:  2018 год – 1080,76300 тыс. руб.;  2019 год – 1264,81500 тыс. руб.;  2020 год – 2006,96775 тыс. руб.;  2021 год – 510,00000 тыс. руб.;  2022 год – 510,00000 рублей.  за счет средств краевого бюджета – 2494,46100 тыс. руб. тыс. руб., из них по годам:  2018 год – 300,00000 тыс. руб.;  2019 год – 772,35000 тыс. руб.;  2020 год – 1422,11100 тыс. руб.;  2021 год – 0,00000 тыс. руб.;  2022 год – 0,00000 рублей.  за счет средств местного бюджета – 2878,08475 тыс. руб., из них по годам:  2018 год – 780,76300 тыс. руб.;  2019 год – 492,46500 тыс. руб.;  2020 год – 584,85675 тыс. руб.;  2021 год – 510,00000 тыс. руб.;  2022 год – 510,00000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 1 | 1. Рост доли населения городского округа «поселок Палана», систематически занимающегося физической культурой и спортом до 52,95 %;  2. Увеличение проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта |

**2.1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы и перспективы развития**

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в городском округе «поселок Палана», важнейшим средством оздоровления населения городского округа «поселок Палана», гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

За последние годы в городском округе «поселок Палана» произошли позитивные изменения в развитии физической культуры и спорта.

Для занятий физкультурой и спортом имеется 9 единиц спортивных сооружений. В их числе: 5 спортивных зала, 2 плоскостных сооружений (из них 1 многофункциональная крытая спортивная площадка, открытая волейбольно-баскетбольная площадка), 2 других спортивных объекта.

Для развития физкультурно-спортивной работы с населением городского округа проводятся спортивно-культурные праздники. Соревнования проводятся по игровым видам спорта, самбо, настольному теннису, национальным видам спорта, лыжам.

Городской округ активно участвует в межрайонных, краевых мероприятиях. Высокие спортивные достижения на краевом уровне демонстрируют представители городского округа «поселок Палана» в таких видах спорта как самбо, горные лыжи, мини-футбол.

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере физической культуры и спорта за последние годы, в настоящее время в городском округе «поселок Палана» обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось злоупотребление алкоголем, табакокурением. Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта невозможно без высококвалифицированных специалистов. В городском округе существует дефицит квалифицированных кадров в данной отрасли. Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

Реализация Подпрограммы 1 позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории городского округа «поселок Палана».

**2.2. Приоритеты реализуемой Подпрограммы 1, основные цели и задачи**

Целью данной Подпрограммы 1 является обеспечение развития физической культуры и спорта в городском округе «поселок Палана».

Для выполнения поставленной цели требует решение таких задач, как:

1. Создание благоприятных условий для развития физкультурно-спортивной работы с населением городского округа «поселок Палана»;

2. Популяризация физической культуры и спорта различных групп населения.

2.3. Этапы и **сроки** реализации Подпрограммы 1

Реализация программы осуществляется в один этап сроком с 2016 по 2022 год.

# **Перечень мероприятий (контрольных событий) Подпрограммы 1**

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа «поселок Палана» по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий городского округа «поселок Палана».

Проведение спортивных мероприятий будет способствовать решению задач: - вовлечение жителей городского округа «поселок Палана» в систематические занятия физической культурой и спортом;

- участие сборных команд городского округа «поселок Палана» по видам спорта в соревнованиях различного уровня;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении 1 к Программе.

# Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Важным условием успешной реализации Подпрограммы 1 является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 1. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий.

Формирование плана реализации Подпрограммы 1, содержащего перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией − все эти меры нацелены на преодоление рисков.

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет Подпрограммы 1 сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Подпрограммы 1, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

В том числе на минимизацию рисков направлены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, а также осуществляется координация деятельности и взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

# Контроль за ходом реализации Подпрограммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет заказчик программы – Администрация городского округ «поселок Палана».

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1 осуществляет начальник структурного подразделения Администрации городского округа «поселок Палана», отвечающего за реализацию Подпрограммы 1 в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы 1 и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Подпрограммы 1 несут исполнители, в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляют исполнители Программы.

# Эффективность реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей городского округа «поселок Палана». Реализация Подпрограммы 1 будет способствовать достижению спортсменами высоких спортивных результатов на официальных областных и всероссийских спортивных соревнованиях.

По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих показателей:

1. Рост доли населения городского округа «поселок Палана», систематически занимающегося физической культурой и спортом до 52,95 %;

2. Увеличение проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта.

**2.8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в [разделе](#sub_1009) 1.8. настоящей Программы.

**3. ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 2 «Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Исполнители Подпрограммы 2 | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта администрации городского округа «поселок Палана» |
| Участники Подпрограммы 2 | МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |
| Цель  Подпрограммы 2 | Создание благоприятных условий для реализации молодёжной политики на территории городского округа «поселок Палана», обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики городского округа «поселок Палана» |
| Задачи  Подпрограммы 2 | Создание благоприятных условий для развития физкультурно-спортивной работы с населением городского округа «поселок Палана»; |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы 2 | - количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в один этап сроком с 2016 по 2022 год |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2018-2020 гг. за счет всех источников составляет - 485,00000 тыс. руб., из них по годам:  2018 год – 100,00000 тыс. руб.;  2019 год – 55,00000 тыс. руб.;  2020 год – 130,00000 тыс. руб.;  2021 год – 100,00000 тыс. руб.;  2022 год – 100,00000 рублей.  за счет средств краевого бюджета (по согласованию) - 0,00 тыс. руб. тыс. руб., из них по годам:  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00000 рублей.  за счет средств местного бюджета – 485,00000 тыс. руб., из них по годам:  2018 год – 100,00000 тыс. руб.;  2019 год – 55,00000 тыс. руб.;  2020 год – 130,00000 тыс. руб.;  2021 год – 100,00000 тыс. руб.;  2022 год – 100,00000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 2 | 1. Увеличение количества проведенных мероприятий для детей и молодежи.  2. Повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни;  3. Повышение творческой активности молодежи, увеличение количества молодежи, занятой различными видами творчества. |

**3.1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2,**

**основные проблемы и перспективы развития**

Благополучие городского округа во многом зависит от молодежи, которая должна рассматриваться в качестве главного субъекта социального обновления, инновационного ресурса. Поэтому главная задача − создать условия, при которых молодые люди имели бы возможности для беспрепятственного развития своих талантов в интересах общества и государства. Выполнение этой задачи должно предусматривать создание эффективной системы работы с молодыми гражданами и надежного механизма ее нормативно-правового обеспечения на всех уровнях управления. В связи с этим актуальной является целостная и последовательная муниципальная политика в сфере молодежной политики.

В целях настоящей Подпрограммы определенны субъекты, на которых распространяется ее действие:

* молодые граждане − физические лица в возрасте от 14 до 30 лет включительно, имеющие место жительства в городском округе «поселок Палана» или обучающиеся в образовательных учреждениях на территории городского округа «поселок Палана»;
* молодая семья − семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя в возрасте до 35 лет и одного и более детей;
* детские и молодежные организации - некоммерческие организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации на территории городского округа «поселок Палана», или общественные объединения, действующие на территории городского округа «поселок Палана» без регистрации в качестве юридического лица, в которых не менее 75 процентов участников составляют граждане в возрасте до 30 лет.

Среди молодых граждан в целях дифференциации молодежной политики выделены:

* несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
* студенты; работающая молодежь;
* молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа «поселок Палана» проживает 386 человек в возрасте от 16 до 29 лет (13,25% от общей численности населения городского округа).

При образовательных учреждениях созданы и функционируют молодежные формирования: волонтерский отряд (на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана», ГКБОУ СПО «Паланский колледж»), военно-патриотический клуб «Беркут» (на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана»).

В течение последних лет велась значительная работа по укреплению межведомственного взаимодействия, созданию системы мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодёжи, мероприятий способствующих формированию навыков социальной интеграции у подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, патриотическому воспитанию молодёжи, творческому развитию молодых людей.

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере молодежной политики за последние годы, в настоящее время сохраняются проблемы, которые требуют решения:

* низкая социальная и гражданская позиция молодёжи, в связи, с чем необходимо разработать более эффективную систему мер по её формированию через проведение гражданских акций, социально-значимых дел;
* организация свободного времени неравномерно распределяется среди различных групп населения: учащейся молодежи уделяется больше внимания, нежели работающей. Недостаточно внимание со стороны специалистов по работе с молодёжью уделяется формированию молодёжного актива;
* в значительной мере снижает эффективность деятельности по организации мероприятий для детей и молодёжи отсутствие высококвалифицированных специалистов;
* недостаточное материально-техническое оснащение учреждений сферы молодежной политики.

Реализация подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшую реализацию государственной молодёжной политики на территории городского округа «поселок Палана».

**3.2. Приоритеты реализуемой подпрограммы 2, основные цели и задачи**

* Цель: создание благоприятных условий для реализации молодёжной политики на территории городского округа «поселок Палана», обеспечения деятельности учреждений сферы молодежной политики городского округа.
* Приоритетными задачами в сфере молодежной политики являются:
* развитие системы социально-экономической поддержки и защиты молодежи, в том числе посредством содействия их временной и постоянной трудовой занятости;
* профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
* гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи;
* развитие творческих способностей молодежи;
* развитие молодежного спорта, организация досуга молодежи, отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
* поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
* поддержка молодой семьи, формирование у подростков и молодежи семейных ценностей, подготовка к семейной жизни, повышение значимости здоровой молодой семьи в обществе.
* Решение этих задач позволит сократить негативные явления в молодежной среде (наркомания, алкоголизм, преступность); создать условия для духовно-нравственного, культурного, интеллектуального и физического воспитания молодежи.

3.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Реализация программы осуществляется в один этап сроком с 2016 по 2022 год.

3.4. Перечень мероприятий (контрольных событий) Подпрограммы 2

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на создание условий для активного участия молодёжи в жизни городского округа «поселок Палана», повышения уровня гражданского и патриотического воспитания, организацию мероприятий, направленных на самореализацию молодёжи. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в Приложении 1 к Программе.

**3.5.** **Анализ** рисков реализации Подпрограммы 2

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий.

Формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией - все эти меры нацелены на преодоление рисков.

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств бюджета, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

В том числе на минимизацию рисков направлены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, а также осуществляется координация деятельности и взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

3.6. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2

Система управления реализацией Подпрограммы 2 сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Подпрограммы 2.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляет начальник отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», несущий ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы 2 и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Подпрограммы 2 несут исполнители, в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляют исполнители Программы.

# 3.7. Эффективность реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммных мероприятий будет способствовать привлечению молодежи к здоровому образу жизни, формированию гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям народов России. Реализация Подпрограммы 2 будет содействовать социализации и самореализации молодежи, повышению ее экономической и творческой активности, позволит улучшить условия для становления гражданского общества в городском округе «поселок Палана», повысить эффективность работы и взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по реализации молодежной и спортивной политики.

По итогам реализации Подпрограммы 2 ожидается достижение следующих показателей:

* увеличение количества проведенных мероприятий для детей и молодежи;
* повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни;
* повышение творческой активности молодежи, увеличение количества молодежи, занятой различными видами творчества.

# 3.8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в [разделе](#sub_1009) 1.8. настоящей Программы.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий

в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**  **«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий**  **в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | **Последствия не реализации основного мероприятия** | | **Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы  подпрограммы) номер индикатора (Приложение 1)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| **Подпрограмма 1** «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа «поселок Палана» по видам спорта в соответствии с ежегодно утвержденным планом | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | | 2016 | 2022 | | Увеличение проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта; рост доли населения городского округа «поселок Палана», систематически занимающегося физической культурой и спортом; формирование позитивного настроя граждан на систематическое занятие физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | Снижение доли жителей городского округа «поселок Палана» систематически занимающихся физической культурой и спортом; замедление темпов роста доли занимающихся физической культурой и спортом; сокращение числа сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (показатели стр. 1 Приложения 2); Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (показатели стр.2 Приложения 2) |
| 1.2 | Основное мероприятие «Участие сборных команд городского округа «поселок Палана» в соревнованиях, спортивных сборах различного уровня» | Отдел образования, социальной защиты культуры и спорта | | 2016 | 2022 | | Достижение высоких результатов спортсменами городского округа «поселок Палана» на соревнованиях различного уровня; рост спортивного мастерства;  повышение заинтересованности спортсменов | Снижение возможности роста спортивного мастерства; снижение привлекательности занятий спортом и снижение количества систематически занимающихся спортом и участников соревнований | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (показатели стр. 1 Приложения 2); Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (показатели стр.2 Приложения 2) |
| 1.3 | Основное мероприятие «Обустройство спортивных площадок» | Отдел образования, социальной защиты культуры и спорта | | 2016 | 2022 | | Повышение материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта; высокий уровень доступности объектов спорта | Снижение материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта; снижение уровня доступности объектов спорта; | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (показатели стр. 1 Приложения 2); уровень удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом (показатели стр. 3 Приложения 2) |
| 1.4 | Основное мероприятие «Приобретение хоккейной площадки для занятий физической культурой и массовым спортом в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты культуры и спорта, КУМИ | | 2020 | 2021 | | Повышение материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта; высокий уровень доступности объектов спорта | Снижение материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта; снижение уровня доступности объектов спорта; | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (показатели стр. 1 Приложения 2); уровень удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом (показатели стр. 3 Приложения 2) |
| 1.5 | Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | | 2016 | 2022 | | Достижение высоких результатов спортсменами городского округа «поселок Палана» на соревнованиях различного уровня; рост спортивного мастерства;  повышение заинтересованности спортсменов | Снижение возможности роста спортивного мастерства; снижение привлекательности занятий спортом и снижение количества систематически занимающихся спортом и участников соревнований | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (показатели стр. 1 Приложения 2); Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (показатели стр.2 Приложения 2) |
| 1.6 | Основное мероприятие «Оснащение муниципальных объектов спорта необходимым оборудованием для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | | 2016 | 2022 | | Увеличение единиц спортивного оборудования; улучшение условий для занятия физической культурой и спортом | Замедление темпов развития материальной базы для занятия физической культуры и спортом | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (показатели стр. 1 Приложения 2); уровень удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом (показатели стр. 3 Приложения 2) |
| 1.7 | Основное мероприятие «Организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | | 2016 | 2022 | | Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Снижение уровня физической подготовленности жителей городского округа «поселок Палана» | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (показатели стр. 1 Приложения 2); Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (показатели стр.2 Приложения 2) |
| 1.8 | Основное мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта, работников общеобразовательных учреждений» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | | 2016 | 2022 | | Рост спортивного мастерства; повышение заинтересованности специалистов в сфере физической культуры и спорта работников общеобразовательных учреждений | Снижение возможности роста спортивного мастерства специалистов в сфере физической культуры и спорта работников общеобразовательных учреждений; снижение уровня физической подготовленности специалистов в сфере физической культуры и спорта работников общеобразовательных учреждений | | Связь с индикатором не предусмотрена |
| 2 | **Подпрограмма 2** «Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | | Отдел образования социальной защиты, культуры и спорта | 2016 | 2022 | | Увеличение количества проведенных мероприятий для  детей и молодежи; высокая поддержка талантливой молодежи | Снижение интереса детей и молодежи к активному образу жизни; сокращение количества мероприятий для детей и молодежи; отсутствие поддержки талантливой молодежи | | Уровень удовлетворенности жителей городского округа «поселок Палана» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере молодёжной политики (показатели строка 3 Приложения 2), |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий

в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»

**Сведения**

**о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта**

**и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
| **Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы** | **1-й год реализации** | **2-й год реализации** | **3-й год реализации** | **4-й год реализации** | **5-й год реализации** | **6-й год реализации** | **Завершающий год реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | - | - | 47 | 48,12 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | - | - | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий

в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры**

**и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид муниципального правового акта** | **Основные положения муниципального правового акта** | **Ответственный исполнитель (исполнители)** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование подпрограммы,  основного мероприятия | | | | |
| 1. | Не применяются |  |  |  |

Приложение 4 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий

в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в городском округе «поселок Палана» за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия)** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Источники финанси-рования** | **Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей** | | | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **Всего** | **первый год (2018)** | **второй год** | **третий год** | **четвертый год** | **пятый год** |
| **-2019** | **-2020** | **-2021** | **-2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Программа** | Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в городском округе «поселок Палана» на 2017-2021 годы | 011 | 1101 | 01 0 00 00000 |  | **всего** | **5562,33275** | **885,55000** | **1319,81500** | **2136,96775** | **610,00000** | **610,00000** |
|  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 011 | 1101 | 01 0 00 00000 |  | **краевой бюджет** | **2494,46100** | **300,00000** | **772,35000** | **1422,11100** | **0,00000** | **0,00000** |
| 011 | 1101 | 01 0 00 00000 |  | **местный бюджет** | **3067,87175** | **585,55000** | **547,46500** | **714,85675** | **610,00000** | **610,00000** |
|  |  |  |  | **внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Подпрограмма 1** | Развитие физической культуры и спорта | 011 | 1101 | 01 0 00 00000 |  | **всего** | **5077,33275** | **785,55000** | **1264,81500** | **2006,96775** | **510,00000** | **510,00000** |
|  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 011 | 1101 | 01 0 00 00000 |  | **краевой бюджет** | **2494,46100** | **300,00000** | **772,35000** | **1422,11100** | **0,00000** | **0,00000** |
| 011 | 1101 | 01 0 00 00000 |  | **местный бюджет** | **2582,87175** | **485,55000** | **492,46500** | **584,85675** | **510,00000** | **510,00000** |
|  |  |  |  | **внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа «поселок Палана» по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | 011 | 1101 | 01 1 01 09990 |  | всего | 1245,00000 | 215,00000 | 280,00000 | 250,00000 | 250,00000 | 250,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1101 | 01 1 01 09990 | 244 622 200 600 | местный бюджет | 1245,00000 | 215,00000 | 280,00000 | 250,00000 | 250,00000 | 250,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.2 | Участие сборных команд городского округа «поселок Палана» в соревнованиях, спортивных сборах различного уровня | 011 | 1101 | 01 1 01 09990 |  | всего | 1222,31500 | 270,55000 | 171,76500 | 260,00000 | 260,00000 | 260,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1101 | 01 1 01 09990 | 244 622 200 600 | местный бюджет | 1222,31500 | 270,55000 | 171,76500 | 260,00000 | 260,00000 | 260,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обустройство спортивных площадок | 011 | 1101 | 01 1 01 09990 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1101 | 01 1 01 09990 | 244 622 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение хоккейной площадки для занятий физической культурой и массовым спортом в городском округе "поселок Палана" | 014 | 1101 |  |  | всего | 1095,21300 | 295,21300 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 014 | 1101 | 0110440060 | 244 | краевой бюджет | 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 1101 | 01104S1190 | 244 | местный бюджет | 335,21300 | 295,21300 | 0,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ в городском округе "поселок Палана" | 011 | 1101 | 01 1 02 000000 |  | всего | 1230,01775 | 0,00000 | 533,05000 | 696,96775 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1101 | 01 1 02 40060 | 622 200 | краевой бюджет | 1168,46100 | 0,00000 | 506,35000 | 662,11100 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1101 | 01 1 02 S1190 | 622 200 | местный бюджет | 61,55675 | 0,00000 | 26,70000 | 34,85675 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.6 | Оснащение муниципальных объектов спорта необходимым оборудованием для систематических занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 11 | 1101 | 01 1 03 00000 |  | всего | 280,00000 | 0,00000 | 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1101 | 01 1 03 40060 | 622 | краевой бюджет | 266,00000 | 0,00000 | 266,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1101 | 01 1 03 S1190 | 622 | местный бюджет | 14,00000 | 0,00000 | 14,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.7 | Организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 011 | 1102 | 01 1 15 40380 |  | всего | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1102 | 01 1 15 40380 | 622 | краевой бюджет | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.8 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта работников общеобразовательных учреждений | 011 | 1102 | 01 1 16 00000 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1102 | 01 1 16 40060 | 244 200 600 | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1102 | 01 1 16 S1190 | 244 200 600 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Подпрограмма 2** | Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики | 011 | 1101 | 01 1 01 09990 |  | всего | **485,00000** | **100,00000** | **55,00000** | **130,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  |  |  | краевой бюджет | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 011 | 1101 | 01 1 01 09990 | 244 622 | местный бюджет | **485,00000** | **100,00000** | **55,00000** | **130,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью | 011 | 1101 | 01 1 01 09990 |  | всего | 485,00000 | 100,00000 | 55,00000 | 130,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 011 | 1101 | 01 1 01 09990 | 244 622 600 | местный бюджет | 485,00000 | 100,00000 | 55,00000 | 130,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 5 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий

в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»

**План реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта**

**и реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в городском округе «поселок Палана» на очередной финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия <1>** | **Ответственный исполнитель (исполнитель) <2>** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| **начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы<3>** | **окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы<4>** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2020 | 2020 | 1. Создание благоприятных условий для развития физкультурно-спортивной работы с населением городского округа «поселок Палана»;  2. Создание благоприятных условий для реализации молодёжной политики на территории городского округа «поселок Палана» |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2020 | 2020 | Развитие физкультурно-спортивной работы с населением городского округа «поселок Палана»» |
| 2.1. | | Основное мероприятие 1.1. «Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа «поселок Палана» по видам спорта в соответствии с ежегодно утвержденным планом | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | 2020 | Увеличение проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта; рост доли населения городского округа «поселок Палана», систематически занимающегося физической культурой и спортом; формирование позитивного настроя граждан на систематическое занятие физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни |
| 2.2. | | Основное мероприятие 1.2. «Участие сборных команд городского округа «поселок Палана» в соревнованиях, спортивных сборах различного уровня» | Отдел образования, социальной защиты культуры и спорта | 2020 | 2020 | Достижение высоких результатов спортсменами городского округа «поселок Палана» на соревнованиях различного уровня; рост спортивного мастерства;  повышение заинтересованности спортсменов |
| 2.4 | | Основное мероприятие 1.4. «Приобретение хоккейной площадки для занятий физической культурой и массовым спортом в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты культуры и спорта, КУМИ | 2020 | 2020 | Повышение материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта; высокий уровень доступности объектов спорта |
| 2.5 | | Основное мероприятие 1.5. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | 2020 | Достижение высоких результатов спортсменами городского округа «поселок Палана» на соревнованиях различного уровня; рост спортивного мастерства;  повышение заинтересованности спортсменов |
| 3. | | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2020 | 2020 | 1. создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи на территории городского округа «поселок Палана»;  2. повышение привлекательности городского округа «поселок Палана» как постоянного места проживания и деятельности молодёжи;  3. поддержка талантливой молодёжи;  4. правовое, культурное просвещение молодёжи;  5. содействие охране и укреплению здоровья, повышение социальной престижности здорового образа жизни среди молодых граждан;  6. развитие толерантности. |
| 3.1. | | Основное мероприятие 2.1. «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | Отдел образования социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | 2020 | Увеличение количества проведенных мероприятий для  детей и молодежи; высокая поддержка талантливой молодежи |

Приложение 6 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий

в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»

**Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий Подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольного события (мероприятия)** | **Ответственный исполнитель (исполнитель), участник** | **Реализация контрольных событий (в количественном выражении)** | | | | | | | |
| **1-й год реализации** | **2-й год реализации** | **3-й год реализации** | **4-й год реализации** | **5-й год реализации** | **6-й год реализации** | **7-й год реализации** |
| «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 1. | «Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа «поселок Палана» | Отдел социальной защиты, культуры и спорта администрации городского округа «поселок Палана» | - | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | «Приобретение спортивного, туристического инвентаря и оборудования» | Отдел социальной защиты, культуры и спорта администрации городского округа «поселок Палана» | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | «Организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел социальной защиты, культуры и спорта администрации городского округа «поселок Палана» | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики» | | | | | | | | | |
| 1. | «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |