## Прил 1
Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа "посёлок Палана" от 19.05.2021_ № 120_
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2020 - 2022 годы (наименование муниципального образования)
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по городскому округу "посёлок Палана" за период 2020 -2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 6915.75 | 6365.54 | 1680 | 304 | Х | 33620838.4 | 0 | 6641749.24 | 0 | 25981949.5 | 997139.66 | Х | Х | Х
2020 год
1 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | Х | 11540947.8 | 0 | 3116055.91 | 0 | 8424891.89 | 0 | Х | Х | Х
1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 11.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2612836.8 | 0 | 705465.94 | 0 | 1907370.86 | 0 | 2240.2593 | 2858.2 | 2020-12-31
1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 11.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 814542 | 0 | 219926.34 | 0 | 594615.66 | 0 | 698.3924 | 1273.2 | 2020-12-31
1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 11.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт крыши | 6987691.8 | 0 | 1886676.79 | 0 | 5101015.01 | 0 | 5991.2817 | 17142.2 | 2020-12-31
1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 11.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС водоотведения | 510483.6 | 0 | 137830.57 | 0 | 372653.03 | 0 | 437.6912 | 476.91 | 2020-12-31
1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 11.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 615393.6 | 0 | 166156.27 | 0 | 449237.33 | 0 | 527.6415 | 613.83 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | Х | 11540947.8 | 0 | 3116055.91 | 0 | 8424891.89 | 0 | Х | Х | Х
2021 год
2 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 3463.09 | 3190.93 | 840 | 145 | Х | 3798134.6 | 0 | 417794.81 | 0 | 3114470.37 | 265869.42 | Х | Х | Х
2.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 11.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС электроснабжения | 846765.6 | 0 | 93144.22 | 0 | 694347.79 | 59273.59 | 726.021 | 1006.12 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | Х | 846765.6 | 0 | 93144.22 | 0 | 694347.79 | 59273.59 | Х | Х | Х
2.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 25 | ремонт ВДИС электроснабжения | 394581.6 | 0 | 43403.98 | 0 | 323556.91 | 27620.71 | 1217.0556 | 1797.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 324.21 | 290.81 | 0 | 25 | Х | 394581.6 | 0 | 43403.98 | 0 | 323556.91 | 27620.71 | Х | Х | Х
2.3 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 | 352 | 29 | ремонт ВДИС электроснабжения | 967682 | 0 | 106445.02 | 0 | 793499.24 | 67737.74 | 1797.5294 | 1797.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 352 | 29 | Х | 967682 | 0 | 106445.02 | 0 | 793499.24 | 67737.74 | Х | Х | Х
2.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 537.3 | 496.68 |  | 20 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 110227 | 0 | 12124.97 | 0 | 90386.14 | 7715.89 | 205.1498 | 205.15 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 537.3 | 496.68 | 0 | 20 | Х | 110227 | 0 | 12124.97 | 0 | 90386.14 | 7715.89 | Х | Х | Х
2.5 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 |  | 29.25 | 2 | 533.3 | 504.36 |  | 21 | ремонт ВДИС электроснабжения | 825242.4 | 0 | 90776.66 | 0 | 676698.77 | 57766.97 | 1547.4262 | 1797.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.3 | 504.36 | 0 | 21 | Х | 825242.4 | 0 | 90776.66 | 0 | 676698.77 | 57766.97 | Х | Х | Х
2.6 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 23 | РО | 1969 |  | 29.25 | 2 | 363.63 | 338.53 |  | 11 | ремонт ВДИС электроснабжения | 653636 | 0 | 71899.96 | 0 | 535981.52 | 45754.52 | 1797.5305 | 1797.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 363.63 | 338.53 | 0 | 11 | Х | 653636 | 0 | 71899.96 | 0 | 535981.52 | 45754.52 | Х | Х | Х
2022 год
3 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 2286.35 | 2112.2 | 352 | 120 | Х | 18281756 | 0 | 3107898.52 | 0 | 14442587.24 | 731270.24 | Х | Х | Х
3.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1919576 | 0 | 326327.92 | 0 | 1516465.04 | 76783.04 | 5920.7797 | 5920.78 | 2022-12-31
3.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 25 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 418182 | 0 | 71090.94 | 0 | 330363.78 | 16727.28 | 1289.8492 | 1289.85 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 324.21 | 290.81 | 0 | 25 | Х | 2337758 | 0 | 397418.86 | 0 | 1846828.82 | 93510.32 | Х | Х | Х
3.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 | 352 | 29 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 694378 | 0 | 118044.26 | 0 | 548558.62 | 27775.12 | 1289.8503 | 1289.85 | 2022-12-31
3.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 | 352 | 29 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3187393 | 0 | 541856.81 | 0 | 2518040.47 | 127495.72 | 5920.7805 | 5920.78 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 352 | 29 | Х | 3881771 | 0 | 659901.07 | 0 | 3066599.09 | 155270.84 | Х | Х | Х
3.3 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 537.3 | 496.68 |  | 20 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 693036 | 0 | 117816.12 | 0 | 547498.44 | 27721.44 | 1289.8492 | 1289.85 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 537.3 | 496.68 | 0 | 20 | Х | 693036 | 0 | 117816.12 | 0 | 547498.44 | 27721.44 | Х | Х | Х
3.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 |  | 29.25 | 2 | 533.3 | 504.36 |  | 21 | ремонт фасада | 10734303 | 0 | 1824831.51 | 0 | 8480099.37 | 429372.12 | 20128.0761 | 27132.42 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.3 | 504.36 | 0 | 21 | Х | 10734303 | 0 | 1824831.51 | 0 | 8480099.37 | 429372.12 | Х | Х | Х
3.5 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 3 | РО | 1967 |  | 29.25 | 2 | 353.2 | 322.21 |  | 25 | ремонт ВДИС электроснабжения | 634888 | 0 | 107930.96 | 0 | 501561.52 | 25395.52 | 1797.5311 | 1797.53 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 353.2 | 322.21 | 0 | 25 | Х | 634888 | 0 | 107930.96 | 0 | 501561.52 | 25395.52 | Х | Х | Х

## Прил 2
Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа "посёлок Палана" от 19.05.2021 № 120
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2020 - 2022 годы
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по городскому округу "посёлок Палана" | 6915.75 | 304 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  | 33620838.4 | 33620838.4
1 | 2020 год | 1166.31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 11540947.8 | 11540947.8
2 | 2021 год | 3463.09 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  | 3798134.6 | 3798134.6
3 | 2022 год | 2286.35 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 18281756 | 18281756