## Лист1
Перечень многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества МКД в Камчатском крае на 2014-2043 годы:
Наименование муниципального района | Наименование городского округа, городского (сельского) поселения | Улица | Номер дома | Год постройки | Общая площадь жилых помещений | Конструктивный элемент МКД | Техническая характеристика конструктивного элемента | Объем КЭ* | Дата ранее проведенных КР КЭ* | 2014 2018 | 2019 2023 | 2024 2028 | 2029 2033 | 2034 2038 | 2039 2043
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 4 | 1990 | 2095.5 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 4 | 1990 | 2095.5 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 2013 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 4 | 1990 | 2095.5 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 2013 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 4 | 1990 | 2095.5 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 2013 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 4 | 1990 | 2095.5 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 2010 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 4 | 1990 | 2095.5 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1990 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 4 | 1990 | 2095.5 | Ремонт фасада | железобетонный | 2100 | 1990
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 4 | 1990 | 2095.5 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1990
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 260 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 520 | 1979 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 520 | 1979 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 260 | 1979 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 650 | 1979 |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1500 | 1979 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Ремонт фасада | железобетонный | 1200 | 1979 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1979 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 5 | 1979 | 1567.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 1991 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 2011 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 2011 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 1991 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 2013 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1991 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Ремонт фасада | железобетонный | 2100 | 1991
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1991
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 6 | 1991 | 2206.1 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 7 | 1980 | 908 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 240 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 7 | 1980 | 908 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 480 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 7 | 1980 | 908 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 480 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 7 | 1980 | 908 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 240 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 7 | 1980 | 908 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 450 | 1980 |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 7 | 1980 | 908 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 7 | 1980 | 908 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1980 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 7 | 1980 | 908 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1980 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 9 | 1978 | 1577.45 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 260 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 9 | 1978 | 1577.45 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 520 | 2009 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 9 | 1978 | 1577.45 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 520 | 2009 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 9 | 1978 | 1577.45 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 260 | 2009 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 9 | 1978 | 1577.45 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 650 | 1978 |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 9 | 1978 | 1577.45 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1500 | 1978 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 9 | 1978 | 1577.45 | Ремонт фасада | железобетонный | 1200 | 1978 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 9 | 1978 | 1577.45 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1978 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1987 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 2008 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 2008 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1987 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 400 | 1987 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1987 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Ремонт фасада | железобетонный | 1300 | 1987
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1987
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 14 | 1987 | 1214.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 16 | 1986 | 1484.8 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1986 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 16 | 1986 | 1484.8 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 16 | 1986 | 1484.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 16 | 1986 | 1484.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1986 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 16 | 1986 | 1484.8 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 400 | 1986 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 16 | 1986 | 1484.8 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1986 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 16 | 1986 | 1484.8 | Ремонт фасада | железобетонный | 1300 | 1986
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 16 | 1986 | 1484.8 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1986
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1989 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Ремонт фасада | железобетонный | 1300 | 1989
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1989
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 18 | 1989 | 2049.1 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 20 | 1989 | 1481.1 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 20 | 1989 | 1481.1 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 20 | 1989 | 1481.1 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 20 | 1989 | 1481.1 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 20 | 1989 | 1481.1 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 2013 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 20 | 1989 | 1481.1 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 20 | 1989 | 1481.1 | Ремонт фасада | железобетонный | 2100 | 1989
Тигильский р-н | Палана пгт | Гиля ул | 20 | 1989 | 1481.1 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1989
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 3 | 1965 | 321.3 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 350 | 1965 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 3 | 1965 | 321.3 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 100 | 1965 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 3 | 1965 | 321.3 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 200 | 1965 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 3 | 1965 | 321.3 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 200 | 1965 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 3 | 1965 | 321.3 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 100 | 1965 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 3 | 1965 | 321.3 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1965 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 3 | 1965 | 321.3 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 1965 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 3 | 1965 | 321.3 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1965 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 4 | 1970 | 497.55 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 120 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 4 | 1970 | 497.55 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 240 | 2011 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 4 | 1970 | 497.55 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 120 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 4 | 1970 | 497.55 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 450 | 2011 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 4 | 1970 | 497.55 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1970 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 4 | 1970 | 497.55 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 4 | 1970 | 497.55 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1970 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 6 | 1970 | 499.04 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 120 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 6 | 1970 | 499.04 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 240 | 1970 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 6 | 1970 | 499.04 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 120 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 6 | 1970 | 499.04 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 450 | 2011 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 6 | 1970 | 499.04 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1970 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 6 | 1970 | 499.04 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 6 | 1970 | 499.04 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1970 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 7 | 1969 | 125.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1969 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 7 | 1969 | 125.4 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1969 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 7 | 1969 | 125.4 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1969 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 7 | 1969 | 125.4 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 450 | 1969 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 7 | 1969 | 125.4 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1969 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 7 | 1969 | 125.4 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 1969 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 7 | 1969 | 125.4 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1969 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 100 | 1975 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 200 | 1975 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 200 | 1975 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 100 | 1975 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 150 | 1975 |  | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1975 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Ремонт фасада | железобетонный | 400 | 1975 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1975 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени 50-летия Камчатского комсомола ул | 1а | 1975 | 282.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 1 | 1992 | 1158.6 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 1992 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 1 | 1992 | 1158.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 1992 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 1 | 1992 | 1158.6 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 1992 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 1 | 1992 | 1158.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 1992 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 1 | 1992 | 1158.6 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1992 |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 1 | 1992 | 1158.6 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1992 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 1 | 1992 | 1158.6 | Ремонт фасада | железобетонный | 1300 | 1992
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 1 | 1992 | 1158.6 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 600 | 1992
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 3 | 1989 | 1479.8 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 200 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 3 | 1989 | 1479.8 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 400 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 3 | 1989 | 1479.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 400 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 3 | 1989 | 1479.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 200 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 3 | 1989 | 1479.8 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1989 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 3 | 1989 | 1479.8 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 3 | 1989 | 1479.8 | Ремонт фасада | железобетонный | 1300 | 1989
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 3 | 1989 | 1479.8 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1989
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 5 | 1993 | 1873.64 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 1993 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 5 | 1993 | 1873.64 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 1993 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 5 | 1993 | 1873.64 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 1993 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 5 | 1993 | 1873.64 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 1993 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 5 | 1993 | 1873.64 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 2013 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 5 | 1993 | 1873.64 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1993 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 5 | 1993 | 1873.64 | Ремонт фасада | железобетонный | 2000 | 1993
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 5 | 1993 | 1873.64 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 400 | 1993
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 8 | 1977 | 1050.34 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 200 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 8 | 1977 | 1050.34 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 400 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 8 | 1977 | 1050.34 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 400 | 1977 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 8 | 1977 | 1050.34 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 200 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 8 | 1977 | 1050.34 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1977 |  | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 8 | 1977 | 1050.34 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1977 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 8 | 1977 | 1050.34 | Ремонт фасада | железобетонный | 1300 | 1977 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 8 | 1977 | 1050.34 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1977 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 11 | 1978 | 484.63 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 1978 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 11 | 1978 | 484.63 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 11 | 1978 | 484.63 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 2011 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 11 | 1978 | 484.63 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 400 | 2012 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 11 | 1978 | 484.63 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1978 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 11 | 1978 | 484.63 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1978 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 11 | 1978 | 484.63 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 100 | 1978 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 12 | 1983 | 1168.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 200 | 1983 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 12 | 1983 | 1168.4 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 400 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 12 | 1983 | 1168.4 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 400 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 12 | 1983 | 1168.4 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 200 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 12 | 1983 | 1168.4 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 2007 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 12 | 1983 | 1168.4 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1983 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 12 | 1983 | 1168.4 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1983 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 12 | 1983 | 1168.4 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1983 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 13 | 1982 | 276.6 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 13 | 1982 | 276.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 13 | 1982 | 276.6 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 13 | 1982 | 276.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 13 | 1982 | 276.6 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1982 |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 13 | 1982 | 276.6 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 13 | 1982 | 276.6 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1982 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 13 | 1982 | 276.6 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1982 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1983 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1983 |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1983 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1983 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 14 | 1983 | 1160.7 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 16 | 1985 | 1134.3 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1985 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 16 | 1985 | 1134.3 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 1985 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 16 | 1985 | 1134.3 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1985 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 16 | 1985 | 1134.3 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1985 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 16 | 1985 | 1134.3 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1985 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 16 | 1985 | 1134.3 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1985 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 16 | 1985 | 1134.3 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1985
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 16 | 1985 | 1134.3 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1985
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 18 | 1984 | 1139.42 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1984 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 18 | 1984 | 1139.42 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 18 | 1984 | 1139.42 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1984 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 18 | 1984 | 1139.42 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 18 | 1984 | 1139.42 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1984 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 18 | 1984 | 1139.42 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1984 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 18 | 1984 | 1139.42 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1984
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 18 | 1984 | 1139.42 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1984
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 20 | 1985 | 1663.11 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1985 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 20 | 1985 | 1663.11 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 20 | 1985 | 1663.11 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1985 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 20 | 1985 | 1663.11 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 20 | 1985 | 1663.11 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 20 | 1985 | 1663.11 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1985 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 20 | 1985 | 1663.11 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1985
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Г.И.Чубарова ул | 20 | 1985 | 1663.11 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1985
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 18 | 1969 | 317.54 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 350 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 18 | 1969 | 317.54 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 60 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 18 | 1969 | 317.54 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 120 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 18 | 1969 | 317.54 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 60 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 18 | 1969 | 317.54 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 18 | 1969 | 317.54 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 18 | 1969 | 317.54 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1969 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 22 | 1970 | 338.8 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 350 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 22 | 1970 | 338.8 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 60 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 22 | 1970 | 338.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 120 | 1970 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 22 | 1970 | 338.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 60 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 22 | 1970 | 338.8 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1970 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 22 | 1970 | 338.8 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Георгия Игнатьевича Бекерева ул | 22 | 1970 | 338.8 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1970 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 3 | 1976 | 1513.1 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 280 | 1976 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 3 | 1976 | 1513.1 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 560 | 2010 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 3 | 1976 | 1513.1 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 560 | 1976 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 3 | 1976 | 1513.1 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 280 | 1976 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 3 | 1976 | 1513.1 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 1000 | 1976 |  | Х |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 3 | 1976 | 1513.1 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1500 | 1976 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 3 | 1976 | 1513.1 | Ремонт фасада | железобетонный | 1500 | 1976 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 3 | 1976 | 1513.1 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1976 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 5 | 1977 | 1562.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 5 | 1977 | 1562.4 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 2008 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 5 | 1977 | 1562.4 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 2008 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 5 | 1977 | 1562.4 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 2008 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 5 | 1977 | 1562.4 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 700 | 1977 |  | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 5 | 1977 | 1562.4 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1977 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 5 | 1977 | 1562.4 | Ремонт фасада | железобетонный | 1500 | 1977 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 5 | 1977 | 1562.4 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1977 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 6 | 1972 | 514.48 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 600 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 6 | 1972 | 514.48 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 2008 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 6 | 1972 | 514.48 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 6 | 1972 | 514.48 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 6 | 1972 | 514.48 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 6 | 1972 | 514.48 | Ремонт фасада | деревянный | 500 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 6 | 1972 | 514.48 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 100 | 1972 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 7 | 1972 | 490.7 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 600 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 7 | 1972 | 490.7 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 140 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 7 | 1972 | 490.7 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 280 | 2013 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 7 | 1972 | 490.7 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 140 | 2012 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 7 | 1972 | 490.7 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 7 | 1972 | 490.7 | Ремонт фасада | деревянный | 500 | 2007 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 7 | 1972 | 490.7 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 100 | 1972 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 8 | 1970 | 513.5 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 2008 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 8 | 1970 | 513.5 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 1970 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 8 | 1970 | 513.5 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 8 | 1970 | 513.5 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 600 | 1970 | Х |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 8 | 1970 | 513.5 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1970 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 8 | 1970 | 513.5 | Ремонт фасада | деревянный | 500 | 1970 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 8 | 1970 | 513.5 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 100 | 1970 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 9 | 1972 | 498 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 600 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 9 | 1972 | 498 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 140 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 9 | 1972 | 498 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 280 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 9 | 1972 | 498 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 140 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 9 | 1972 | 498 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 9 | 1972 | 498 | Ремонт фасада | деревянный | 500 | 2007 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 9 | 1972 | 498 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 100 | 1972 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 10 | 1969 | 506.26 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 600 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 10 | 1969 | 506.26 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 10 | 1969 | 506.26 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 10 | 1969 | 506.26 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 10 | 1969 | 506.26 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 10 | 1969 | 506.26 | Ремонт фасада | деревянный | 500 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 10 | 1969 | 506.26 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 100 | 1969 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 11 | 1972 | 496 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 600 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 11 | 1972 | 496 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 140 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 11 | 1972 | 496 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 280 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 11 | 1972 | 496 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 140 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 11 | 1972 | 496 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 11 | 1972 | 496 | Ремонт фасада | деревянный | 500 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 11 | 1972 | 496 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 100 | 1972 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1987 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 1987 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1987 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1987 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 450 | 1987 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1987 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Ремонт фасада | железобетонный | 1300 | 1988
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1987
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 13 | 1987 | 1298.3 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 15 | 1982 | 1261.9 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 15 | 1982 | 1261.9 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 15 | 1982 | 1261.9 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 15 | 1982 | 1261.9 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 15 | 1982 | 1261.9 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 2013 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 15 | 1982 | 1261.9 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1982 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 15 | 1982 | 1261.9 | Ремонт фасада | железобетонный | 1500 | 1982 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 15 | 1982 | 1261.9 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1982 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 17 | 1981 | 1075.5 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1981 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 17 | 1981 | 1075.5 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 1981 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 17 | 1981 | 1075.5 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1981 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 17 | 1981 | 1075.5 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1981 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 17 | 1981 | 1075.5 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 2008 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 17 | 1981 | 1075.5 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1981 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 17 | 1981 | 1075.5 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1981 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 17 | 1981 | 1075.5 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1981 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 19 | 1980 | 1068.6 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 180 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 19 | 1980 | 1068.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 360 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 19 | 1980 | 1068.6 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 360 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 19 | 1980 | 1068.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 180 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 19 | 1980 | 1068.6 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 2008 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 19 | 1980 | 1068.6 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1980 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 19 | 1980 | 1068.6 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1980 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 19 | 1980 | 1068.6 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1980 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 1991 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 1991 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 1991 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 1991 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 1991 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1991 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт фасада | железобетонный | 2100 | 1991
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1991
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | имени Ленина пл | 23 | 1991 | 1806.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Комсомольская ул | 2 | 1986 | 1455.7 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 1986 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Комсомольская ул | 2 | 1986 | 1455.7 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 320 | 1986 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Комсомольская ул | 2 | 1986 | 1455.7 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 1986 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Комсомольская ул | 2 | 1986 | 1455.7 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1986 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Комсомольская ул | 2 | 1986 | 1455.7 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Комсомольская ул | 2 | 1986 | 1455.7 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1986 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Комсомольская ул | 2 | 1986 | 1455.7 | Ремонт фасада | железобетонный | 1300 | 1988
Тигильский р-н | Палана пгт | Комсомольская ул | 2 | 1986 | 1455.7 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1986
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2 | 1985 | 291.8 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 100 | 1985 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2 | 1985 | 291.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 200 | 1985 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2 | 1985 | 291.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 100 | 1985 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2 | 1985 | 291.8 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2 | 1985 | 291.8 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1985 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2 | 1985 | 291.8 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1985 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2 | 1985 | 291.8 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1985
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 3 | 1978 | 498.5 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 100 | 1978 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 3 | 1978 | 498.5 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 200 | 1978 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 3 | 1978 | 498.5 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 100 | 1978 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 3 | 1978 | 498.5 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 450 | 2013 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 3 | 1978 | 498.5 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1978 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 3 | 1978 | 498.5 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1978 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 3 | 1978 | 498.5 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1978 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 4 | 1985 | 290.81 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 60 | 1985 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 4 | 1985 | 290.81 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 120 | 1985 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 4 | 1985 | 290.81 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 60 | 1985 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 4 | 1985 | 290.81 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2011 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 4 | 1985 | 290.81 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1985 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 4 | 1985 | 290.81 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1985 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 4 | 1985 | 290.81 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1985
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 5 | 1976 | 498.14 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 450 | 1976 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 5 | 1976 | 498.14 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 100 | 2011 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 5 | 1976 | 498.14 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 200 | 1976 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 5 | 1976 | 498.14 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 100 | 1976 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 5 | 1976 | 498.14 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1976 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 5 | 1976 | 498.14 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1976 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 5 | 1976 | 498.14 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1976 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 7 | 1976 | 499.39 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 100 | 2012 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 7 | 1976 | 499.39 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 200 | 1976 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 7 | 1976 | 499.39 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 100 | 1976 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 7 | 1976 | 499.39 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 450 | 2013 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 7 | 1976 | 499.39 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1976 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 7 | 1976 | 499.39 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1976 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 7 | 1976 | 499.39 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1976 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 9 | 1973 | 504.8 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 100 | 1973 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 9 | 1973 | 504.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 200 | 1973 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 9 | 1973 | 504.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 100 | 1973 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 9 | 1973 | 504.8 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 450 | 2011 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 9 | 1973 | 504.8 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1973 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 9 | 1973 | 504.8 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1973 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 9 | 1973 | 504.8 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1973 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2а | 1985 | 283.89 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 60 | 1985 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2а | 1985 | 283.89 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 120 | 1985 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2а | 1985 | 283.89 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 60 | 1985 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2а | 1985 | 283.89 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2а | 1985 | 283.89 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1985 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2а | 1985 | 283.89 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1985 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Космонавтов ул | 2а | 1985 | 283.89 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1985
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 1 | 1967 | 319.29 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1967 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 1 | 1967 | 319.29 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1967 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 1 | 1967 | 319.29 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1967 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 1 | 1967 | 319.29 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 250 | 2006 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 1 | 1967 | 319.29 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1967 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 1 | 1967 | 319.29 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 1 | 1967 | 319.29 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1967 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2 | 1981 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 280 | 1981 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2 | 1981 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 560 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2 | 1981 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 280 | 2011 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2 | 1981 | 2131.4 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 900 | 2008 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2 | 1981 | 2131.4 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1981 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2 | 1981 | 2131.4 | Ремонт фасада | железобетонный | 2500 | 2006 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2 | 1981 | 2131.4 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1981 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2 | 1981 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 3 | 1967 | 322.21 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1967 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 3 | 1967 | 322.21 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1967 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 3 | 1967 | 322.21 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 2012 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 3 | 1967 | 322.21 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 3 | 1967 | 322.21 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1967 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 3 | 1967 | 322.21 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2006 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 3 | 1967 | 322.21 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1967 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 11 | 1965 | 326.9 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1965 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 11 | 1965 | 326.9 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1965 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 11 | 1965 | 326.9 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1965 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 11 | 1965 | 326.9 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2007 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 11 | 1965 | 326.9 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1965 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 11 | 1965 | 326.9 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2006 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 11 | 1965 | 326.9 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1965 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 13 | 1966 | 327.64 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1966 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 13 | 1966 | 327.64 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1966 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 13 | 1966 | 327.64 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1966 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 13 | 1966 | 327.64 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 13 | 1966 | 327.64 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1966 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 13 | 1966 | 327.64 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2006 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 13 | 1966 | 327.64 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1966 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 15 | 1966 | 323.97 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1966 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 15 | 1966 | 323.97 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1966 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 15 | 1966 | 323.97 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1966 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 15 | 1966 | 323.97 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2008 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 15 | 1966 | 323.97 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1966 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 15 | 1966 | 323.97 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 15 | 1966 | 323.97 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1966 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 17 | 1968 | 323.84 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1968 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 17 | 1968 | 323.84 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1968 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 17 | 1968 | 323.84 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1968 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 17 | 1968 | 323.84 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 17 | 1968 | 323.84 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1968 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 17 | 1968 | 323.84 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2008 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 17 | 1968 | 323.84 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1968 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 19 | 1968 | 325.6 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1968 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 19 | 1968 | 325.6 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1968 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 19 | 1968 | 325.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1968 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 19 | 1968 | 325.6 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2008 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 19 | 1968 | 325.6 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1968 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 19 | 1968 | 325.6 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 19 | 1968 | 325.6 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1968 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 21 | 1968 | 337 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1968 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 21 | 1968 | 337 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1968 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 21 | 1968 | 337 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1968 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 21 | 1968 | 337 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2006 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 21 | 1968 | 337 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1968 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 21 | 1968 | 337 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 21 | 1968 | 337 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1968 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 23 | 1969 | 338.8 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 23 | 1969 | 338.8 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 23 | 1969 | 338.8 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 23 | 1969 | 338.8 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2006 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 23 | 1969 | 338.8 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 23 | 1969 | 338.8 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 23 | 1969 | 338.8 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1969 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 25 | 1968 | 343.93 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1968 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 25 | 1968 | 343.93 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 25 | 1968 | 343.93 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1968 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 25 | 1968 | 343.93 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 25 | 1968 | 343.93 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1968 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 25 | 1968 | 343.93 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 25 | 1968 | 343.93 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1968 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 29 | 1969 | 326.6 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 29 | 1969 | 326.6 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 29 | 1969 | 326.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 29 | 1969 | 326.6 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 29 | 1969 | 326.6 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 29 | 1969 | 326.6 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 29 | 1969 | 326.6 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1969 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 31 | 1969 | 331.2 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 31 | 1969 | 331.2 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 31 | 1969 | 331.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1969 | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 31 | 1969 | 331.2 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 350 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 31 | 1969 | 331.2 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1969 | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 31 | 1969 | 331.2 | Ремонт фасада | деревянный | 400 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 31 | 1969 | 331.2 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1969 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 33 | 1973 | 496.25 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 100 | 1973 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 33 | 1973 | 496.25 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 200 | 1973 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 33 | 1973 | 496.25 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 100 | 1973 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 33 | 1973 | 496.25 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 450 | 2011 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 33 | 1973 | 496.25 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1973 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 33 | 1973 | 496.25 | Ремонт фасада | деревянный | 600 | 1973 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 33 | 1973 | 496.25 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 80 | 1973 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2а | 1983 | 272.9 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 80 | 1983 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2а | 1983 | 272.9 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2а | 1983 | 272.9 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 160 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2а | 1983 | 272.9 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 80 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2а | 1983 | 272.9 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 150 | 2006 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2а | 1983 | 272.9 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 250 | 1983 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2а | 1983 | 272.9 | Ремонт фасада | железобетонный | 400 | 2007 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Обухова ул | 2а | 1983 | 272.9 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 60 | 1983 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 33 | 1988 | 1692.5 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 200 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 33 | 1988 | 1692.5 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 400 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 33 | 1988 | 1692.5 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 400 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 33 | 1988 | 1692.5 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 200 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 33 | 1988 | 1692.5 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 1988 |  |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 33 | 1988 | 1692.5 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 33 | 1988 | 1692.5 | Ремонт фасада | железобетонный | 1800 | 1988
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 33 | 1988 | 1692.5 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1988
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 35 | 1988 | 2075.54 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 35 | 1988 | 2075.54 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 35 | 1988 | 2075.54 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 35 | 1988 | 2075.54 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 35 | 1988 | 2075.54 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 35 | 1988 | 2075.54 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1988 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 35 | 1988 | 2075.54 | Ремонт фасада | железобетонный | 2100 | 1988
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 35 | 1988 | 2075.54 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1988
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 220 | 1994 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 440 | 1994 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 440 | 1994 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 220 | 1994 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 550 | 1994 |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1250 | 1994 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Ремонт фасада | железобетонный | 2100 | 1994
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 500 | 1994
Тигильский р-н | Палана пгт | Поротова ул | 15а | 1994 | 2131.4 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 320 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 1977 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1977 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 2009 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1977 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 10 | 1977 | 1061.6 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена ОДПУ | 1 | 2007 | Х |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 12 | 1977 | 1078.3 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 2013 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 12 | 1977 | 1078.3 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 320 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 12 | 1977 | 1078.3 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 1977 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 12 | 1977 | 1078.3 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1977 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 12 | 1977 | 1078.3 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 2007 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 12 | 1977 | 1078.3 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1977 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 12 | 1977 | 1078.3 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1977 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 12 | 1977 | 1078.3 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1977 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 14 | 1978 | 1074.5 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 1978 |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 14 | 1978 | 1074.5 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 320 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 14 | 1978 | 1074.5 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 14 | 1978 | 1074.5 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 2012 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 14 | 1978 | 1074.5 | Ремонт крыши | наплавленная плоская крыша из рулонных материалов или мягких материалов | 500 | 1978 |  |  | Х |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 14 | 1978 | 1074.5 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 750 | 1978 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 14 | 1978 | 1074.5 | Ремонт фасада | железобетонный | 1100 | 1978 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Пролетарский пер | 14 | 1978 | 1074.5 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 300 | 1978 |  |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Совхозная ул | 9 | 1972 | 1005.42 | Ремонт крыши | стропильная чердачная крыша с покрытием из шифера | 800 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Совхозная ул | 9 | 1972 | 1005.42 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 160 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Совхозная ул | 9 | 1972 | 1005.42 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 320 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Совхозная ул | 9 | 1972 | 1005.42 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 160 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Совхозная ул | 9 | 1972 | 1005.42 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 1000 | 1972 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Совхозная ул | 9 | 1972 | 1005.42 | Ремонт фасада | деревянный | 900 | 1972 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Совхозная ул | 9 | 1972 | 1005.42 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 120 | 1972 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Строительный пер | 12 | 1989 | 731.3 | Ремонт инженерных систем водоотведения | чугунные канализационные трубы | 140 | 1989 |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Строительный пер | 12 | 1989 | 731.3 | Ремонт инженерных систем отопления | замена стальных труб | 280 | 1989 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Строительный пер | 12 | 1989 | 731.3 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | замена трубопровода на пластиковый | 140 | 1989 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Строительный пер | 12 | 1989 | 731.3 | Ремонт крыши | скатная крыша из профлиста (металлочерепицы) | 650 | 2010 | [5 empty] | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Строительный пер | 12 | 1989 | 731.3 | Ремонт системы электроснабжения | замена электромагистрали | 500 | 1989 |  | Х |  |  |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Строительный пер | 12 | 1989 | 731.3 | Ремонт фасада | деревянный | 900 | 1989 |  | Х
Тигильский р-н | Палана пгт | Строительный пер | 12 | 1989 | 731.3 | Фундамент | монолитные железобетонные ленточные блочные кирпичные | 100 | 1989