|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана»  от №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Таблица № 1 |

# Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов

# Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок Палана» на 2014-2019 годы» (оценивается путем сравнения плановых и фактических показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Единица измере-  ния | Плановый показатель | | | | | | Фактический показатель | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 | 2017 год  (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год  (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
| 1 | Расходы средств муниципального образования на реализацию Программы, *в том числе на реализацию мероприятий:* | тыс.руб. | 1689,0 | 1229,378 | 429,252 | 666,563 | 1565,465 | 278,644 | 1689,0 | 1229,378 | 429,252 | 516,653 | 1565,465 | 278,644 |
| 1.1. | Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности | тыс.руб. | 1448,7 | 1046,32 | 429,252 | 427,463 | 1326,365 | 120,544 | 1448,7 | 1046,32 | 429,252 | 427,463 | 1326,365 | 120,544 |
| 1.2. | Обустройство мест проведения национальных праздников | тыс.руб. | 89,1 | 83,6 | 0 | 89,1 | 89,1 | 8,1 | 89,1 | 83,6 | 0 | 89,1 | 89,1 | 8,1 |
| 2 | Количество Родовых и Территориально-соседских общин получивших субсидию по Программе | ед. | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | Обустроено (реконструкция, ремонт) мест для проведения национальных праздников | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |